## ilustração
CÓD. NUMÉRICO | RETRANCA | STATUS | CATEGORIA | LOCALIZAÇÃO | PÁGINA | VOLUME | UNIDADE | CAPÍTULO ou SEÇÃO | TIPO | NOME DA OBRA PARA RESGATE | PÁGINA PARA RESGATE | VOLUME PARA RESGATE | VERSÃO PARA RESGATE | PROPRIEDADE | DESCRIÇÃO DA IMAGEM | ILUSTRADOR RESGATE | OBSERVAÇÃO DO EDITORIAL/NÚCLEO | LOTE | DATA DE LIBERAÇÃO DO LOTE PARA ARTE | DATA DE ENVIO DO PEDIDO | DATA DO RECEBIMENTO DO RAFE | DATA DE RETORNO DO RAFE PARA ILUSTRADOR | DATA DE RECEBIMENTO DA FINALIZADA | SIGLA | ILUSTRADOR CRIAÇÃO | ILUSTRADOR AJUSTES | CRÉDITOS (A e B) | CLASSIFICAÇÃO | OBSERVAÇÃO DA ARTE | OBSERVAÇÃO DE PAGAMENTO | PROJETO
| i6204_p010_m25_e010 | APLICADA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 5 |  | FLIP1 | FLIP1 | NOVA | [5 empty] | Ilustrar a cena descrita na página 4. O casal precisa ser negro retinto. Não precisam usar trajes tradicionais africanos, mas podemos escolher cores e estampas que lembrem essa tradição. |  |  | 1 | 2025-06-16 | 2025-06-13 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | gr | Gustavo Ramos |  | Gustavo Ramos | 3 | Foi autorizado antecipar o pagamento das outras ilustrações da Sintonia, que seriam pagas em 23/08/2025. | PAGO | P010
| i6205_p010_m25_e010 | APLICADA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 7 |  | FLIP1 | FLIP1 | NOVA | [5 empty] | Ilustração da cena da página 6 |  |  | 1 | 2025-06-16 | 2025-06-13 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | gr | Gustavo Ramos |  | Gustavo Ramos | 4 | Foi autorizado antecipar o pagamento das outras ilustrações da Sintonia, que seriam pagas em 23/08/2025. | PAGO | P010
| i6206_p010_m25_e010 | APLICADA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 9 |  | FLIP1 | FLIP1 | NOVA | [5 empty] | Ilustração da cena da página 8 |  |  | 1 | 2025-06-16 | 2025-06-13 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | gr | Gustavo Ramos |  | Gustavo Ramos | 3 | Foi autorizado antecipar o pagamento das outras ilustrações da Sintonia, que seriam pagas em 23/08/2025. | PAGO | P010
| i6207_p010_m25_e010 | APLICADA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 11 |  | FLIP1 | FLIP1 | NOVA | [5 empty] | Ilustração da cena da página 10 |  |  | 1 | 2025-06-16 | 2025-06-13 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | gr | Gustavo Ramos |  | Gustavo Ramos | 3 | Foi autorizado antecipar o pagamento das outras ilustrações da Sintonia, que seriam pagas em 23/08/2025. | PAGO | P010
| i6208_p010_m25_e010 | APLICADA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 13 |  | FLIP1 | FLIP1 | NOVA | [5 empty] | Ilustração da página 12. |  |  | 1 | 2025-06-16 | 2025-06-13 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | gr | Gustavo Ramos |  | Gustavo Ramos | 3 | Foi autorizado antecipar o pagamento das outras ilustrações da Sintonia, que seriam pagas em 23/08/2025. | PAGO | P010
| i6209_p010_m25_e010 | APLICADA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 15 |  | FLIP1 | FLIP1 | NOVA | [5 empty] | Ilustração da página 14 |  |  | 1 | 2025-06-16 | 2025-06-13 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | gr | Gustavo Ramos |  | Gustavo Ramos | 4 | Foi autorizado antecipar o pagamento das outras ilustrações da Sintonia, que seriam pagas em 23/08/2025. | PAGO | P010
| i6210_p010_m25_e010 | APLICADA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 17 |  | FLIP1 | FLIP1 | NOVA | [5 empty] | Ilustração da página 16 |  |  | 1 | 2025-06-16 | 2025-06-13 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | gr | Gustavo Ramos |  | Gustavo Ramos | 4 | Foi autorizado antecipar o pagamento das outras ilustrações da Sintonia, que seriam pagas em 23/08/2025. | PAGO | P010
| i6216_p010_m25_e010 | EXCLUIDA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 26 |  | FLIP1 | FLIP1 | NOVA | [5 empty] | Ilustrar essas dicas como cards, mais soltos e se necessário de cores diferentes. |  |  | 1 | 2025-06-16 | [11 empty] | P010
| i6218_p010_m25_e010 | APLICADA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 27 |  | FLIP1 | FLIP1 | NOVA | [5 empty] | Ilustrar os seguintes elementos para serem destacados ou recortados (dividir em A, B, C, D, E e F) |  |  | 1 | 2025-06-16 | 2025-06-13 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | gr | Gustavo Ramos |  | Gustavo Ramos | 4 | Foi autorizado antecipar o pagamento das outras ilustrações da Sintonia, que seriam pagas em 23/08/2025. | PAGO | P010
| i6219_p010_m25_e010 | APLICADA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 29 |  | FLIP1 | FLIP1 | NOVA | [5 empty] | Ilustrar jogo da memória (dividir em A, B, C, D, E, F, G, H e I) Obs. Continua na página 31. |  |  | 1 | 2025-06-16 | 2025-06-13 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | gr | Gustavo Ramos |  | Gustavo Ramos | 3 | Foi autorizado antecipar o pagamento das outras ilustrações da Sintonia, que seriam pagas em 23/08/2025. | PAGO | P010
| i6220_p010_m25_e010 | APLICADA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 23 |  | FLIP1 | FLIP1 | NOVA | [5 empty] | Ilustrar passo a passo de produção de uma mbira |  |  | 1 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | bx | Clarice Baracho |  | Clarice Baracho | 4 | R:25/6 F:27/6 | PAGO | P010
| i6102_p010_m25_e010 | EXCLUIDA | ILUSTRAÇÃO |  | CARTAZ |  | CARTAZ | CARTAZ | NOVA | [5 empty] | Seguir a imagem de referência para produção do cartaz, porém ajustando cores, (usando menos cores) e escrevendo ao centro Cantinho da leitura. Esse cartaz é menor pois será usado como enfeite na sala de referência (na sala de aula). |  |  | 2 | 2025-06-18 | [9 empty] | Resolvemos com recursos previstos em projeto gráfico. |  | P010
| i6221_p010_m25_e010 | APLICADA | ILUSTRAÇÃO | CAPA | CAPA |  | FLIP1 | FLIP1 | NOVA | [5 empty] | Capa: coelho vendo a cena do casal tocando e do leão dançando. O casal pode ser uma sombra/silhueta ao fundo da cena ou até ter apenas as mãos do rapaz tocando. |  |  |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-28 | gr | Gustavo Ramos |  | Gustavo Ramos | 3 | Foi autorizado antecipar o pagamento das outras ilustrações da Sintonia, que seriam pagas em 23/08/2025. | PAGO | P010
| i6203_p010_m25_e010 | APLICADA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 2 |  | FLIP1 | FLIP1 | NOVA | [5 empty] | Ilustração de coelho na folha de rosto. |  |  |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | gr | Gustavo Ramos |  | Gustavo Ramos | 6 | Foi autorizado antecipar o pagamento das outras ilustrações da Sintonia, que seriam pagas em 23/08/2025. | PAGO | P010
| i0301_p010_m25_e010 | APLICADA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | CAPA |  | FLIP2 | FLIP2 | NOVA | [5 empty] | Ilustrações para o flip chart 2. Dividir a ilustração em A, B, C... |  |  | 3 | 2025-08-05 | 2025-08-12 | 2025-08-18 | 2025-08-21 | 2025-08-26 | pf | Poliana Fernandes dos Santos |  | Poliana Fernandes dos Santos | 100 | R15/8 F:27/8 | PAGO | P010
| i0302_p010_m25_e010 | EXCLUIDA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 1 |  | FLIP2 | FLIP2 | NOVA | [5 empty] | Ilustrar como se fosse uma folha de rosto. Para a escolha do ilustrador é importante levar em consideração que se trata de um texto de origem indígena, a linguagem do ilustrador deve refletir isso, valorizando os aspectos característicos dos povos indígenas e sem recorrer a expedientes estereotipados, mantendo também um tom infantil. |  |  | 3 | 2025-08-05 | 2025-08-12 |  |  |  | pf | Poliana Fernandes dos Santos |  | Poliana Fernandes dos Santos |  |  |  | P010
| i0303_p010_m25_e010 | EXCLUIDA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 5 |  | FLIP2 | FLIP2 | NOVA | [5 empty] | Ilustrar a cena descrita na página 4 A história tem origem na tradição do povo Bororo, que originalmente ocupou o Cerrado e parte (borda) do Pantanal, considerar esses biomas na ambientação das ilustrações. Para não ficar apenas um céu preto, uma ideia é reproduzir a perspectiva de quem está na terra, entre árvores, olhando para cima, pegando parte da vegetação e da natureza nesse ângulo. Apenas sugestão. |  |  | 3 | 2025-08-05 | 2025-08-12 |  |  |  | pf | Poliana Fernandes dos Santos |  | Poliana Fernandes dos Santos |  |  |  | P010
| i0304_p010_m25_e010 | EXCLUIDA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 7 |  | FLIP2 | FLIP2 | NOVA | [5 empty] | Ilustração da cena da página 6 Imagens de referência das casas, crianças e do tipo de grafismos do povo Bororo (Boe) Sobre a disposição das casas: circular, fazendo do pátio o centro da aldeia e espaço para celebrações. |  |  | 3 | 2025-08-05 | 2025-08-12 |  |  |  | pf | Poliana Fernandes dos Santos |  | Poliana Fernandes dos Santos |  |  |  | P010
| i0305_p010_m25_e010 | EXCLUIDA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 9 |  | FLIP2 | FLIP2 | NOVA | [5 empty] | Ilustração da cena da página 8. |  |  | 3 | 2025-08-05 | 2025-08-12 |  |  |  | pf | Poliana Fernandes dos Santos |  | Poliana Fernandes dos Santos |  |  |  | P010
| i0306_p010_m25_e010 | EXCLUIDA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 11 |  | FLIP2 | FLIP2 | NOVA | [5 empty] | Ilustração da cena da página 10 |  |  | 3 | 2025-08-05 | 2025-08-12 |  |  |  | pf | Poliana Fernandes dos Santos |  | Poliana Fernandes dos Santos |  |  |  | P010
| i0307_p010_m25_e010 | EXCLUIDA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 13 |  | FLIP2 | FLIP2 | NOVA | [5 empty] | Ilustração da página 12 |  |  | 3 | 2025-08-05 | 2025-08-12 |  |  |  | pf | Poliana Fernandes dos Santos |  | Poliana Fernandes dos Santos |  |  |  | P010
| i0308_p010_m25_e010 | EXCLUIDA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 15 |  | FLIP2 | FLIP2 | NOVA | [5 empty] | Ilustração da página 14 |  |  | 3 | 2025-08-05 | 2025-08-12 |  |  |  | pf | Poliana Fernandes dos Santos |  | Poliana Fernandes dos Santos |  |  |  | P010
| i0309_p010_m25_e010 | EXCLUIDA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 17 |  | FLIP2 | FLIP2 | NOVA | [5 empty] | Ilustração da página 16 |  |  | 3 | 2025-08-05 | 2025-08-12 |  |  |  | pf | Poliana Fernandes dos Santos |  | Poliana Fernandes dos Santos |  |  |  | P010
| i0310_p010_m25_e010 | EXCLUIDA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 19 |  | FLIP2 | FLIP2 | NOVA | [5 empty] | Ilustração da página 18 |  |  | 3 | 2025-08-05 | 2025-08-12 |  |  |  | pf | Poliana Fernandes dos Santos |  | Poliana Fernandes dos Santos |  |  |  | P010
| i0318_p010_m25_e010 | APLICADA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 25 |  | FLIP2 | FLIP2 | NOVA | [5 empty] | foto produção/ilustração do seguinte passo a passo de como fazer um maracá. (Verificar se irá seguir com a mesma ideia do flip chart 1 (uma ilustração mais realista) |  |  | 3 | 2025-08-05 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-19 | bx | Clarice Baracho |  | Clarice Baracho | 4 | R:15 F:19 | PAGO | P010
| i0319_p010_m25_e010 | EXCLUIDA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 29 |  | FLIP2 | FLIP2 | NOVA | [5 empty] | Ilustrar jogo de dominó com 21 peças. As imagens deverão ser 6 principais (Estrela, Beija-flor, Onça, Menino indígena e Mulher indígena). As peças deverão ser as combinações das imagens indicadas a seguir. Ilustrar com a distância entre uma e outra para ser possível fazer o recorte. |  |  | 3 | 2025-08-05 | 2025-08-12 |  |  |  | pf | Poliana Fernandes dos Santos |  | Poliana Fernandes dos Santos |  |  |  | P010
| i0501_p010_m25_e010 | APLICADA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | CAPA |  | FLIP3 | FLIP3 | NOVA | [5 empty] | Ilustrações para o flipchart 3. Dividir em A, B, C... |  |  | 4 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-29 | jz | Janyne Azevedo |  | Janyne Azevedo | 100 | R:15/8 F27/8 | PAGO | P010
| i0502_p010_m25_e010 | EXCLUIDA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 1 |  | FLIP3 | FLIP3 | NOVA | [5 empty] | Ilustrar como se fosse uma folha de rosto. |  |  | 4 | 2025-08-06 | 2025-08-12 |  |  |  | jz | Janyne Azevedo |  | Janyne Azevedo |  |  |  | P010
| i0503_p010_m25_e010 | EXCLUIDA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 5 |  | FLIP3 | FLIP3 | NOVA | [5 empty] | Ilustrar a cena da página 4: embora a fábula tenha suas raízes na Europa (na Grécia) acho que podemos trazer essa versão para a América do Sul e abrasileirar a imagem da cigarra e a paisagem. Então a ideia é que o(a) ilustrador(a) faça a sua leitura infantil dessa cigarra aqui: |  |  | 4 | 2025-08-06 | 2025-08-12 |  |  |  | jz | Janyne Azevedo |  | Janyne Azevedo |  |  |  | P010
| i0504_p010_m25_e010 | EXCLUIDA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 7 |  | FLIP3 | FLIP3 | NOVA | [5 empty] | Ilustração referente à página 6. Observação importante: na nossa versão a cigarra canta. Ela não toca nenhum instrumento. |  |  | 4 | 2025-08-06 | 2025-08-12 |  |  |  | jz | Janyne Azevedo |  | Janyne Azevedo |  |  |  | P010
| i0505_p010_m25_e010 | EXCLUIDA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 9 |  | FLIP3 | FLIP3 | NOVA | [5 empty] | Ilustração referente à página 8. O formigueiro pode ter a carinha de “morrinho de terra”: |  |  | 4 | 2025-08-06 | 2025-08-12 |  |  |  | jz | Janyne Azevedo |  | Janyne Azevedo |  |  |  | P010
| i0506_p010_m25_e010 | EXCLUIDA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 11 |  | FLIP3 | FLIP3 | NOVA | [5 empty] | Ilustração referente à página 10. |  |  | 4 | 2025-08-06 | 2025-08-12 |  |  |  | jz | Janyne Azevedo |  | Janyne Azevedo |  |  |  | P010
| i0507_p010_m25_e010 | EXCLUIDA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 13 |  | FLIP3 | FLIP3 | NOVA | [5 empty] | Ilustração da página 12. Lembrar aqui que estamos “tropicalizando” a fábula. Então não vamos colocar aquele cenário de neve e nada assim. Mas podemos ter uma carinha de inverno. |  |  | 4 | 2025-08-06 | 2025-08-12 |  |  |  | jz | Janyne Azevedo |  | Janyne Azevedo |  |  |  | P010
| i0508_p010_m25_e010 | EXCLUIDA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 15 |  | FLIP3 | FLIP3 | NOVA | [5 empty] | Ilustração da página 14. Lembrar aqui que estamos “tropicalizando” a fábula. Então não vamos colocar aquele cenário de neve e nada assim. Mas podemos ter uma carinha de inverno com geada no solo, inclusive. |  |  | 4 | 2025-08-06 | 2025-08-12 |  |  |  | jz | Janyne Azevedo |  | Janyne Azevedo |  |  |  | P010
| i0509_p010_m25_e010 | EXCLUIDA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 17 |  | FLIP3 | FLIP3 | NOVA | [5 empty] | Ilustração da página 16. |  |  | 4 | 2025-08-06 | 2025-08-12 |  |  |  | jz | Janyne Azevedo |  | Janyne Azevedo |  |  |  | P010
| i0516_p010_m25_e010 | APLICADA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 23 |  | FLIP3 | FLIP3 | NOVA | [5 empty] | Ilustração passo a passo da montagem de um megafone |  |  | 4 | 2025-08-06 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-20 | bx | Clarice Baracho |  | Clarice Baracho | 4 | R:18/8 F:20/8 | PAGO | P010
| i0517_p010_m25_e010 | EXCLUIDA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 27 |  | FLIP3 | FLIP3 | NOVA | [5 empty] | Ilustrar dois dedoches, um para a cigarra e outro para a formiga, iguais aos animais da história. ILUSTRAR OS PERSONAGENS NA MESMA LINGUAGEM DA ILUSTRAÇÃO DO TEXTO. Os dedoches devem ter uma base para recortar, colar e encaixar em volta do dedo. Ver ilustração de referência. |  |  | 4 | 2025-08-06 | 2025-08-12 |  |  |  | jz | Janyne Azevedo |  | Janyne Azevedo |  |  |  | P010
| i0518_p010_m25_e010 | EXCLUIDA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 29 |  | FLIP3 | FLIP3 | NOVA | [5 empty] | Arte: selecionar uma das cenas da história para montar um quebra cabeça simples de 8 partes. Separar a ilustração em 8 partes simples (com cortes retos) para ficar como um quebra-cabeça. |  |  | 4 | 2025-08-06 | 2025-08-12 |  |  |  | jz | Janyne Azevedo |  | Janyne Azevedo |  |  |  | P010
| i0519_p010_m25_e010 | EXCLUIDA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 31 |  | FLIP3 | FLIP3 | NOVA | [5 empty] | Arte: selecionar uma das cenas da história para montar um quebra cabeça simples de 8 partes. (este será outro quebra-cabeça. A imagem deve ser diferente da i0518) Separar a ilustração em 8 partes simples (com cortes retos) para ficar como um quebra-cabeça. |  |  | 4 | 2025-08-06 | 2025-08-12 |  |  |  | jz | Janyne Azevedo |  | Janyne Azevedo |  |  |  | P010
| i6113_p010_m25_e010 | PRONTA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | CARTAZ |  | CARTAZ | CARTAZ | NOVA | [5 empty] | Ilustração para cartaz de sentimentos do 2 anos Dividir a il em A, B, C, D... |  |  |  |  | 2025-08-12 |  |  | 2025-08-12 | fg | Felipe Grigoli |  | Felipe Grigoli | 13 | ARTE | FINALIZADO | P010
| i6114_p010_m25_e010 | PRONTA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | CARTAZ |  | CARTAZ | CARTAZ | NOVA | [5 empty] | Ilustração para cartaz de sentimentos do 3 anos. Dividir a il em A, B, C, D... |  |  |  |  | 2025-08-12 |  |  | 2025-08-12 | fg | Felipe Grigoli |  | Felipe Grigoli | 13 | ARTE | FINALIZADO | P010
| i6115_p010_m25_e010 | PRONTA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | CARTAZ |  | CARTAZ | CARTAZ | NOVA | [5 empty] | Ilustração para cartaz de sentimentos do 4 anos. Dividir a il em A, B, C, D... |  |  |  |  | 2025-08-12 |  |  | 2025-08-12 | fg | Felipe Grigoli |  | Felipe Grigoli | 13 | ARTE | FINALIZADO | P010
| i6116_p010_m25_e010 | PRONTA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | CARTAZ |  | CARTAZ | CARTAZ | NOVA | [5 empty] | Ilustração para cartaz de sentimentos do 5 anos. Dividir a il em A, B, C, D... |  |  |  |  | 2025-08-12 |  |  | 2025-08-12 | fg | Felipe Grigoli |  | Felipe Grigoli | 13 | ARTE | FINALIZADO | P010
| i0701_p010_m25_e010 | EDICAO_ARTE | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | FLIP4 |  | FLIP4 | FLIP4 | NOVA | [5 empty] | ilustrações para o flip chart 4. Dividir em A, B, C, D... |  |  | 5 | 2025-08-19 | 2025-08-15 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-09-06 | ez | Ezequiel Silva |  | Ezequiel Silva | 100 | R:26 F:29/8 a 5/9 | PAGO | P010
| i0707_p010_m25_e010 | EDICAO_ARTE | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | FLIP4 |  | FLIP4 | FLIP4 | NOVA | [5 empty] | ilustração do seguinte passo a passo de como fazer um cesto de histórias. |  |  | 5 | 2025-08-19 | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 2025-09-02 | 2025-09-08 | bx | Clarice Baracho |  | Clarice Baracho | 4 |  | PAGO | P010
| i0901_p010_m25_e010 | EDICAO_ARTE | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | FLIP5 |  | FLIP5 | FLIP5 | NOVA | [5 empty] | ilustrações para o flip chart 5. Dividir em A, B, C, D... |  |  | 6 | 2025-08-19 | 2025-08-15 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 2025-09-05 | hh | Carolina Herrera |  | Carolina Herrera | 100 | F: até 5/9 | PAGO | P010
| i0904_p010_m25_e010 | EDICAO_ARTE | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | FLIP5 |  | FLIP5 | FLIP5 | NOVA | [5 empty] | ilustração do seguinte passo a passo de como fazer máscaras de leão e rato. |  |  | 6 | 2025-08-19 | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 2025-09-02 | 2025-09-08 | bx | Clarice Baracho |  | Clarice Baracho | 4 |  | PAGO | P010
| i6117_p010_m25_e010 | PRONTA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | CARTAZ5 |  | CARTAZ5 | CARTAZ5 | NOVA | [5 empty] | Ilustração de posições de ioga para cartaz 5 |  |  |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | vi | Rafaela Villela |  | Rafaela Villela | 1 | R: 26/08 ; F: 29/08 | PAGO | P010
| i1101_p010_m25_e010 | EDICAO_ARTE | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | FLIP6 |  | FLIP6 | FLIP6 | NOVA | [5 empty] | Ilustrações para o flip chart 6. Dividir em A, B. C... |  |  | 7 | 2025-08-26 | 2025-08-21 | 2025-08-09 | 2025-09-09 | 2025-09-16 | is | Isadora Zeferino |  | Isadora Zeferino | 100 | F: 3 a 9/9 | PAGO | P010
| i6118_p010_m25_e010 | AVALIANDO | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | CARTAZ |  | CARTAZ | CARTAZ | NOVA | [5 empty] | Ilustração de uma centopeia como suporte para aos números de 1 a 10. |  |  |  |  | 2025-09-10 |  |  | 2025-09-10 | pn | Rafaela Panissa |  | Rafaela Panissa/Laís Garbelini | 7 | Arte | FINALIZADO | P010
| if6129_p010_m25_e010 | AVALIANDO | IL + FOTO | MIOLO | CARTAZ |  | CARTAZ | CARTAZ | NOVA | [5 empty] | Ilustração com foto para o cartaz 09. Um girafa com elementos em volta e uma "régua". Ilustrar sol e nuvens. |  |  |  |  | 2025-09-12 |  |  | 2025-09-12 | lg | Laís Garbelini |  | Laís Garbelini | 6 |  | FINALIZADO | P010
| i1301_p010_m25_e010 | EDICAO_ARTE | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | FLIP7 |  | FLIP7 | FLIP7 | NOVA | [5 empty] | Ilustrações para o flip chart 7. Dividir em A, B, C... |  |  | 8 | 2025-09-01 | 2025-09-27 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-09 | cv | Cássia Roriz |  | Cássia Roriz | 100 | F:11/9 a 17/9 | PAGO | P010
| i1306_p010_m25_e010 | EDICAO_ARTE | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | FLIP7 |  | FLIP7 | FLIP7 | NOVA | [5 empty] | Ilustração do seguinte passo a passo de como fazer as casinhas. Dividir em A, B, C... |  |  | 8 | 2025-09-01 | 2025-09-09 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | bx | Clarice Baracho |  | Clarice Baracho | 4 | F: 28/08 | PAGO | P010
| i0520_p010_m25_e010 | APLICADA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | FLIP3 |  | FLIP3 | FLIP3 | NOVA | [5 empty] | Ilustração de passo a passo da produção de um pandeiro |  |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | bx | Clarice Baracho |  | Clarice Baracho | 4 |  | PAGO | P010
| i1501_p010_m25_e010 | EDICAO_ARTE | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | FLIP8 |  | FLIP8 | FLIP8 | NOVA | [5 empty] | Ilustrações para o flip chart. Dividir em A, B, C... |  |  | 9 | 2025-09-05 | 2025-09-01 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 2025-10-01 | ah | Águeda Horn |  | Águeda Horn | 100 | F:até 17/9 | PAGO | P010
| i1504_p010_m25_e010 | EDICAO_ARTE | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | FLIP8 |  | FLIP8 | FLIP8 | NOVA | [5 empty] | ilustração do seguinte passo a passo de como fazer um pau-de-chuva (Verificar se irá seguir com a mesma ideia do flip chart 1 (uma ilustração mais realista) |  |  | 9 | 2025-09-05 | 2025-09-09 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | bx | Clarice Baracho |  | Clarice Baracho | 4 | F: 28/08 | PAGO | P010
| if6132_p010_m25_e010 | AVALIANDO | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | CARTAZ |  | CARTAZ | CARTAZ | NOVA | [5 empty] | Ilustração para o cartaz de números até o 20 |  |  | 10 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  |  | 2025-09-12 | bp | Bruna Campos |  | Bruna Campos | 13 | Arte | FINALIZADO | P010
| i6133_p010_m25_e010 | AVALIANDO | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | CADERNO |  | CADERNO | CADERNO | NOVA | [5 empty] | Arte: aplicar a imagem produzida pelo Rogério com o código acima |  |  | 10 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  |  | 2025-09-12 | rr | Rogério Casagrande |  | Rogério Casagrande | 5 | Arte | FINALIZADO | P010
| i6134_p010_m25_e010 | AVALIANDO | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | CADERNO |  | CADERNO | CADERNO | NOVA | [5 empty] | resgatar ilustração do padrão de emoji e ajustar conforme referência. Deixar em fio contorno: Feliz, Triste Dividir em A, B e C |  |  | 10 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  |  | 2025-09-12 | zz | Ver documento de ils. Técnicas | Bruna Campos | Sergio Lima | 13 | Padrão | FINALIZADO | P010
| if6139_p010_m25_e010 | EXCLUIDA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | CADERNO |  | CADERNO | CADERNO | NOVA | [5 empty] | Ilustração com foto. Ver referência abaixo |  |  | 10 | 2025-09-12 | [11 empty] | P010
| i6147_p010_m25_e010 | AVALIANDO | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | CADERNO |  | CADERNO | CADERNO | NOVA | [5 empty] | Resgatar a i0924Bld_2s2p007_m25_e010 e i0925Ald_2s2p007_m25_e010 unir as imagens e ajustar no layout (Falar com Tamires) |  |  | 10 | 2025-09-12 | 2025-09-13 |  |  | 2025-09-13 | ld | Lídia Farias | Tamires Azevedo | Lídia Farias | 13 | Arte | FINALIZADO | P010
| i6149_p010_m25_e010 | AVALIANDO | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | CADERNO |  | CADERNO | CADERNO | NOVA | [5 empty] | Ilustração de rótulo nutricional. O importante é mostrar que só tem um ingrediente. |  |  | 10 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  |  | 2025-09-15 | bp | Bruna Campos |  | Bruna Campos | 8 | Arte | FINALIZADO | P010
| i6150_p010_m25_e010 | APLICADA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | FLIP5 |  | FLIP5 | FLIP5 | NOVA | [5 empty] | Ilustração de máscara de ratinho gerada por ia |  |  |  |  | 2025-09-16 |  |  | 2025-09-16 | ia | Arquivo da editora | Bruna Campos | Arquivo da editora | 13 | Ajuste arte | FINALIZADO | P010
| i6151_p010_m25_e010 | APLICADA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | FLIP5 |  | FLIP5 | FLIP5 | NOVA | [5 empty] | Ilustração de máscara de leão gerada por ia |  |  |  |  | 2025-09-16 |  |  | 2025-09-16 | ia | Arquivo da editora | Bruna Campos | Arquivo da editora | 13 | Ajuste arte | FINALIZADO | P010
| i1505_p010_m25_e010 | EDICAO_ARTE | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | FLIP8 |  | FLIP8 | FLIP8 | NOVA | [5 empty] | Ilustração de passo a passo de um cenário de teatro. Dividir em A, B, C e D |  |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | bx | Clarice Baracho |  | Clarice Baracho | 4 |  | PAGO | P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
P010
Note on B1: Sequência numérica acompanhada do código que identifica a obra.
Note on C1: Selecione na lista suspensa em cada célula o status da ilustração.
Note on D1: Selecione na lista suspensa, a categoria da ilustração.
Note on E1: Selecione na lista suspensa em que parte do livro se encontra a imagem.
Note on F1: Preencher estes campos com números de páginas.
Note on G1: Prencher com o número do volume da obra.
Note on H1: Preencher este campo com o número do capítulo ou nome da seção.
Note on I1: Preencher estes campos com números do capítulos ou os nomes padronizados das seções.
Note on J1: Selecione na lista suspensa em cada célula o tipo da ilustração.
Note on K1: Se o tipo de imagem escolhida for RESGATE ou AJUSTE, coloque aqui o nome da obra de origem.
Note on L1: Se o tipo de imagem escolhida for RESGATE ou AJUSTE, coloque aqui apenas o número da página da obra de origem.
Note on M1: Se o tipo de imagem escolhida for RESGATE ou AJUSTE, coloque aqui apenas o número do volume da obra de origem.
Note on N1: Se o tipo de imagem escolhida for RESGATE ou AJUSTE, coloque aqui apenas o número do volume da obra de origem.
Note on O1: Qual editora possui o direito de uso da ilustração.
Note on P1: Descrição da imagem detalhada de acordo com a edição.
Note on Q1: Nome do ilustrador na obra de resgate.
Note on R1: Anotações gerais/adicionais da equipe/núcleo sobre a produção da imagem.
Note on S1: Número do lote de acordo com a data de liberação para arte.
Note on T1: Data que o lote foi liberado para edição de arte.
Note on U1: Data de envio da edição de arte para o ilustrador.
Note on V1: Data de recebimento do rafe do ilustrador.
Note on W1: Data de envio para finalizar a ilustração.
Note on X1: Data de retorno da ilustração finalizada pelo ilustrador.
Note on Y1: Selecione na lista suspensa a sigla do nome do ilustrador que produziu ou produzirá a ilustração ou o nome do criador da ilustração do padrão.
Note on Z1: Nome do ilustrador que produziu ou produzirá a ilustração ou o nome do criador da ilustração do padrão. Coluna bloqueada para edição manual.
Note on AA1: Nome de quem ajustou ou coloriu a ilustração.
Note on AB1: O crédito deve ser de quem criou a ilustração e produziu-a pela primeira vez. Em casos de mais de um ilustrador, separar por /. Ex: Sergio Lima/Rogério Casagrande
Note on AC1: Selecione na lista suspensa em cada célula a classificação da ilustração.
Note on AD1: Anotações gerais/adicionais do designer sobre a produção da imagem.
Note on AE1: Anotações para fechamento dos pagamentos mensais das ilustrações.

## créditos_base
ATUALIZADO EM 22/08/2025 | SIGLA ARTE | CRÉDITO A SER PUBLICADO
Acervo da editora | xx | Arquivo da editora
Sigla ZZ (ver documento de ils. técnicas) | zz | Ver documento de ils. Técnicas
ILUSTRAÇOES DE PROVAS OFICIAIS (somente se não houver crédito) | yv | Confirmar com Iconografia a cada projeto
ILUSTRAÇÕES DE PLACAS DE TRÂNSITO | yy | Arquivo da editora
ILUSTRAÇÕES DE BANDEIRAS DE PAÍS | yp | Arquivo da editora
ILUSTRAÇÕES DE BANDEIRAS DE ESTADO | ye | Arquivo da editora
ILUSTRAÇÕES GERADAS POR PROGRAMAS C/ IA | ia | Arquivo da editora
Arte | a | Arte
3 Pixel Studio | px | Robson Olivieri
A7 Estudio | ao | Jorge Ribeiro
Adilson Farias | af | Adilson Farias
Adilson Secco | ac | Adilson Secco
Adriano Cesar Moreno Pátaro | ad | Adriano Pátaro
Adriel Contieri | av | Adriel Contieri
Águeda Horn | ah | Águeda Horn
Alessandra Tozi | az | Alessandra Tozi
Alexandre Affonso | ax | Alexandre Affonso
Alexandre de Lima Barvik | ab | Alexandre de Lima Barvik
Alexandre de Souza | xe | Alexandre de Souza
Alexandre Koyama | ak | Alexandre Koyama
Alexandre Rampazo | am | Alexandre Rampazo
Amanda Neves | nv | Amanda Neves
Ana Elisa Carneiro | ae | Ana Elisa Carneiro
Ana Laura Alexius | au | Ana Alexius
Ana Kozuki | zk | Ana Kozuki
Andressa Meissner | aq | Andressa Meissner
André Aguiar | aa | André Aguiar
André Leandro Silva | an | André L. Silva
André Rodrigues | ag | André Rodrigues
Angelo Shuman | as | Angelo Shuman
Anna Anjos | nn | Anna Anjos
Anna Simonin | ai | Anna Simonin
Ariel Fajtlowicz | aj | Ariel Fajtlowicz
Art Capri - Gustavo Machado | gm | Gustavo Machado
Arthur Moreno Milan Parreira | at | Arthur M. M. Parreira
Arthur Rosseto | ar | Arthur Rosseto
Bárbara Lô Sarzi | ba | Bárbara Sarzi
Beatriz Carvalho | bt | Beatriz Carvalho
Beatriz Mayumi | bm | Beatriz Mayumi
Belli Studio Design | bl
Bernardo França | be | Bernardo França
Bianca Nazari | bi | Bianca Nazari
Bianca Tavares | bv | Bianca Tavares
Brenda Bossato | bd | Brenda Bossato
Brenda Goes | bg | Brenda Goes
Bruna Borges Campos | bp | Bruna Campos
Brunna Mancuso | bs | Brunna Mancuso
Bruna Menezes | bz | Bruna Menezes
Bruno Badain | bb | Bruno Badain
Bruno H. S. Cerkuenik | bc | Bruno Cerkuenik
Bruno Nunes Coelho | bn | Bruno Nunes
Bruno Oliveira Sampaio | br | Bruno Sampaio
Bruno Rosal de Vasconcelos | bu
Caio Hideki Takaso Tanaka | ct | Caio Tanaka
Camila Cristiane Pereira dos Santos | cd
Camila Ferreira Carmona | ca | Camila Carmona
Carlitos Pinheiro | cq | Carlito Pinheiro
Carlos Alberto Borin Junior | cj | Carlos Borin
Carlos Eduardo Nascimento | cn | Carlos Eduardo Nascimento
Carmen Ferreira Martinez | cc | Carmen Martinez
Carol Rempto | cw | Carol Rempto
Carol Sartori | cx | Carol Sartori
Carolina Coroa | kk | Carolina Coroa
Carolina Herrera (Lina Pin) | hh | Carolina Herrera
Caroline Romão Bezerra | co | Caroline Romão Bezerra
Cartoon Pro | cp
Cássia Roriz | cv | Cássia Roriz
Cássio Bittencourt | cs | Cássio Bittencourt
Cássio Yoshiyaki Shibukawa | cy | Cássio Yoshiyaki Shibukawa
Cátia Germani | cm | Cátia Germani
Cauê Zunchini | ci | Cauê Zunchini
Cecilia Andrade | cl | Cecilia Andrade
Chanceler | ch
Chris Borges | cg | Chris Borges
Clarice Baracho | bx | Clarice Baracho
Clarissa França | cf | Clarissa França
Claudia Brito | cb | Claudia Brito
Claudia Souza | cz | Claudia Souza
Copa Studio | ap
Cria Ideias | cr
Cris Eich (Maria Cristina Pires de Carvalho) | ce | Cris Eich
Cynthia Karina Sekiguchi | ck | Cynthia Sekiguchi
Dani Mota | dm | Dani Mota
Daniel Araujo | da | Daniel Araujo
Daniel Carvalho | dc | Daniel Carvalho
Daniel Wu | dw | Daniel Wu
Daniel Zeppo | dz | Daniel Zeppo
Danielle Pioli | dp | Danielle Pioli
Danillo Souza | dl | Danillo Souza
Danilo Santos - Red Dragon | dd | Danilo Santos
Davi Augusto | do | Davi Augusto
David Renó | dv | Davi Renó
Dayane A. Barbieri Ferreira | db | Dayane Barbieri
Débora Ferreira | df | Débora Ferreira
Débora Kamogawa | dk | Débora Kamogawa
Débora Mini | di | Débora Mini
Desenhorama Estúdio | ds | Deivy Lima Costa
Dogzilla Studio - Walkir Fernandes | dg | Walkir Fernandes
Dois de nós (Kime Rodrigues) | dn | Guilherme Rodrigues
Eber Evangelista | ee | Eber Evangelista
Edde Wagner Aguiar | ew | Edde Aguiar
Edson Bellusci Cavalcante | ed | Edson Bellusci
Edson Farias | ef | Edson Farias
Eduardo A. Rosa Neto | du | Eduardo Rosa
Eduardo Borges | eb | Eduardo Borges
Eduardo Carriça dos Santos | es | Eduardo Carriça
Ellen Beatriz Jacob | ej | Ellen Jacob
Enágio Coelho | en | Enágio Coelho
Erica Maria Rocha Santos (Erica Maradona) | er | Erica Maradona
Erika Lourenço | ek | Erika Lourenço
Estúdio Amplarena | al
Estúdio Guerra | eg
Estúdio Ilustranet | it | Rubens Tavares Lima Filho
Estúdio Kiwi | kw | Thiago Lopes
Estúdio Lab307 | lb | Erik Malagrino
Estúdio Meraki | mk | Natanaele Bilmaia
Estúdio Mil | em
Estúdio Orangotango | eo
Estúdio Ornitorrinco | ec | Márcio Guerra
Estúdio Um mais Dois | ud
Ezequiel Silva (Monge Lua) | ez | Ezequiel Silva
Ewerton Xavier | ex | Ewerton Xavier
Fabio Eugenio | fe | Fabio Eugenio
Fabíola Petri | fp | Fabíola Petri
Felipe Grigoli | fg | Felipe Grigoli
Fernanda Monteiro | fm | Fernanda Monteiro
Fernanda Pardini Biagio | fb | Fernanda Pardini Biagio
Flávia Nunes | fn | Flávia Nunes
Flavio Roberto Pereira | fl | Flavio Pereira
Francine Matsumoto | fr | Fran Matsumoto
Gabi Vasko | gv | Gabi Vasko
Gabriel Kyu | gk | Gabriel Brum
Gabriela Abreu de Souza | gs | Gabriela Abreu
Gabriela Heberle | gb | Gabriela Heberle
Gabriela Tozati | gt | Gabriela Tozati
Gabriella Imai | gx | Gabriella Imai
Gilberto Audibert Alicio | ga | Gilberto Alicio
Giovana Medeiros | gi | Giovana Medeiros
Girafa Listrada | gl | Bruna Assis Brasil
Giully Leão | gy | Giully Leão
Giz de Cera Studio | gz
Graphorama | gh
Graziela Andrade | ge | Graziela Andrade
Guilherme Aranega - Estudio Rufus | gn | Guilherme Aranega
Guilherme Casagrandi | gg | Guilherme Casagrandi
Guilherme Da Cas | gc | Guilherme Da Cas
Gustavo Conti | gu | Gustavo Conti
Gustavo Pedrosa | gp | Gustavo Pedrosa
Gustavo Ramos | gr | Gustavo Ramos
Heloísa Pintarelli - Somma | he | Heloísa Pintarelli
Henrique Dan Fuzitani | hf | Henrique Dan Fuzitani
Henrique Jorge | hj | Henrique Jorge G. M. Silva
Hiro Kawahara | hk | Hiro Kawahara
Hugo Araújo | ha | Hugo Araújo
Iberá Júnior | ij | Iberá Júnior
Ideário Lab - Renato Ventura | id | Reinaldo Rosa
Ilustra Cartoon | ic
Imaginario Studio - Fabio Eiji | ig | Fabio Eiji Sirasuma
Ingrid Skare | ik | Ingrid Skare
Ingridhi Fratoni Borges | ib | Ingridhi Borges
Inkdrop Estudio | ie
Irena Freitas | if | Irena Freitas
Isabela Santos Ferreira do Vale | ss | Isabela Santos
Isadora Zeferino | is | Isadora Zeferino
Ísis Duarte | iu | Ísis Duarte
Ivy Nunes | iv | Ivy Nunes
Izaac Brito | zb | Izaac Brito
Jacqueline Amadio | jc | Jacqueline Amadio
Jacquie Lima | jl | Jacquie Lima
Janaina de Oliveira Castro | ja | Janaina Oliveira
Janyne Azevedo | jz | Janyne Azevedo
Jessica Machado | jg | Jessica Machado
Jéssica Sinnema | jt | Jéssica Sinnema
Jéssyca Gomes | je | Jéssyka Gomes
João Ricardo Sampaio | js | João Sampaio
João Vitor Vanzela | jv | João Vitor Vanzela
Johannes de Paulo | jp | Johannes de Paulo
Jorge Henrique Brazilio dos Santos | jh | Jorge Brazílio
Jorge Zaiba | za | Jorge Zaiba
José Vitor Elorza Costa | zv | José Vitor Elorza
Jotabe Ilustração Infantil | jb
Julia Mello | jm | Julia Mello
Julia Ponnick | jn | Julia Ponnick
Juliana Dacosta | jx | Juliana Dacosta
Juliana Del Anhol Azevedo | jd | Juliana Del Anhol Azevedo
Juliana Oliveira | ju | Juliana Oliveria
Júnior Caramez (Antonio Carlos Caramez Jr.) | jr | Antonio Carlos Caramez Júnior
Karina Oliveira | ko | Karina Oliveira
Karina Tamaki Kobayashi | kr | Karina Tamaki Kobayashi
Karyne Elise Teixeira | ke
Katharine Frota | kf | Katharine Frota
Keithy Kassiely Mostachi | km | Keithy Mostachi
Kendra Rubio da Silva | ks | Kendra Rubio
Kézia Trentini | kt | Kézia Trentini
Kirlley Velôso | kv | Kirlley Velôso
Klayton Luz | kl | Klayton Luz
Kleber Maurício Coelho - GIZ DE CERA | kb | Kleber Maurício Coelho
Laís Bicudo | lc | Laís Bicudo
Laís Cristina Caldonazzo Garbelini | lg | Laís Garbelini
Leandro Júnior Pimenta | lt | Leandro Pimenta
Leandro Lassmar | ls | Leandro Lassmar
Leo Gibran | le | Leo Gibran
Leo Natsume | ln | Leo Natsume
Leonardo de Moura Amaral - GIZ DE CERA | la | Leonardo de Moura Amaral
Leonardo Mari | lm | Leonardo Mari
Letícia Ribeiro | lr | Letícia Ribeiro
Liberi | l | Liberi
Lídia Farias | ld | Lídia Farias
Lislley Velani | ly | Lislley Gomes Feige
Loquaz Design | lq
Lucas Kenzo Hamazaki | kz | Kenzo Hamazaki
Lucas Palma | lp | Lucas Palma
Luciane Mori | lu | Luciane Mori
Luciano Veronezi | lv | Luciano Veronezi
Luiz Fernando Fogaça | lf | Luiz F. Fogaça
Luiz Lentini | ll | Luiz Perez Lentini
Luiz Roberto Lúcio Correa | bo | Luiz Roberto
Malu Menezes | mx | Malu Menezes
Marcela Pialarissi | ma | Marcela Pialarissi
Marcello Araújo | mj | Marcello Araujo
Marcelo Castro | mc | Marcelo Castro
Marciano Palácio | mz | Marciano Palácio
Marcos Farrell | mr | Marcos Farrell
Marcos Machado | mm | Marcos Machado
Marcos Mello | me | Marco Mello
Maria Gabriela Gama | md | Maria Gabriela Gama
Mariana Coan | mq | Mariana Coan
Minna Miná | mq | Minna Miná
Mariana Valente | mn | Mariana Valente
Marília Bruno | mb | Marília Bruno
Marilia Pirilo | mp | Marilia Pirilo
Mario Henrique Boaventura Nakano | mh | Mario Henrique
Marlowa | mw | Marlowa
Maryane Vioto Silva | mv | Maryane Vioto Silva
Maurenilson Freire | mu | Maurenilson Freire
Maurício Loyola | ml | Maurício Loyola
Maurício Planel | mo | Mauricio Planel
Mauro Souza | ms | Mauro Souza
Melissa Garabeli | mg | Melissa Garabeli
Michael Altomani | ml | Michel Altomani
Michel Ramalho | mi | Michel Ramalho
Mosaico Fluído | mf | Mosaico Fluído
Motoca Design | mt | Motoca Design
Murilo Moretti | et | Murilo Moretti
Natanaele Lima Bilmaia | nb | Natanaele Bilmaia
Nathalia Ichioka | ni | Nathalia Ichioka
Nelson Akira Ishikawa | ne | Nelson Ishikawa
Nelson Cosentino | nc | Nelson Cosentino
Nicolas Furtado | nf | Nicolas Furtado
Nicole Santos | ns | Nicole Santos
Nik Neves | nk | Nik Neves
Ohanna Schmitt Bolfe | oh | Ohanna Schmitt
Patrícia Kelen Takahashi | pk | Patrícia Kelen Takahashi
Patricia Paulozi de Menezes | pp | Patrícia Paulozi
Patricia Pessoa | pt | Patricia Pessoa
Paula Diazzi Ferreira | pa | Paula Diazzi
Paula Kranz | pz | Paula Kranz
Paula Radi | pr | Paula Radi
Pedro Guilherme Pauletti Lorenzo | pl | Pedro Lorenzo
Petra Mendes | pm | Petra Mendes
Poliana de Fátima Garcia | po | Poliana Garcia
Poliana Fernandes dos Santos | pf | Poliana Fernandes dos Santos
Pri Wi | pw | PriWi
Priscilla Camacho | ps | Priscilla Camacho
Quanta Studio (2014 em diante) | qs | Quanta Studio (2014 em diante)
Quanta Studio (até 2013) | qt | Quanta Studio (até 2013)
Rafael da Silva (ARTE) | rd | Rafael Silva
Rafael da Silva Hatadani | rh | Rafael Hatadani
Rafael Gallardo | rf | Rafael Gallardo
Rafael Lam | rl | Rafael Lam
Rafael Luís Gaion | rn | Rafael L. Gaion
Rafael Luzio Rodrigues | lz | Rafael Luzio
Rafael Martins - Somma | rm | Heloísa Pintarelli
Rafaela Harger | rx | Rafaela Harger
Rafaela Hidalgo Pereira | rp | Rafaela H. Pereira
Rafaela Panissa | pn | Rafaela Panissa
Rafaela Villela | vi | Rafaela Villela
Raíssa Bulhões | rs | Raíssa Bulhões
Raitan Ohi | rt | Raitan Ohi
Raquel Silva | rq | Raquel Silva
Raquel Teixeira | tx | Raquel Teixeira
Raul Aguiar | ra | Raul Aguiar
Ray Cardoso | ay | Ray Cardoso
Rebecca Baniski | bk | Rebecca Baniski
Reinaldo Rosa - Ideario Lab | il | Reinaldo Rosa
Renan de Oliveira Fonseca | re | Renan Fonseca
Renan Nuche | rz | Renan Nuche
Renato Rodrigues | xr | Renato Rodrigues
Rivaldo Ferreira Barboza Filho | rv | Rivaldo Barboza
Roberto Bigas | rb | Roberto Bigas
Roberto Weigand | rw | Roberto Weigand
Robson Araújo | rj | Robson Araújo
Rodrigo Arraya | ry | Rodrigo Arraya
Rodrigo Cordeiro | rk | Rodrigo Cordeiro
Rodrigo Gafa | ro | Rodrigo Gafa
Roger Cartoon | rg | Roger Cartoon
Rogério Casagrande da Rocha | rr | Rogério Casagrande
Rogério Coelho | rc | Rogério Coelho
Ronaldo Inácio De Lucena | ri | Ronaldo Lucena
Rosana Urbes | ru | Rosana Urbes
RS2 Comunicação | sm | RS2 Comunicação
Sabrina Eras | se | Sabrina Eras
Samanta Flôor | sf | Samanda Flôor
Samuel Silva Nascimento | sa | Samuel Silva
Saulo Nunes Marques | sq | Saulo Nunes
Sergio Luiz de Lima Filho | sl | Sergio Lima
Sidney Siqueira Meireles | sd | Sidney Siqueira Meireles
Silvia Otofuji | so | Silvia Otofuji
Simone Bellusci Cavalcante | si | Simone
Sonia Horn | sh | Sonia Horn
Sonia Vaz | VAZ | Sonia Vaz
Sputinik Studio | sk | Sputinik Studio
Studio Caparroz (Selma) | sc | Selma Caparroz
Studio Maya | my | Studio Maya
Studio OPZ | oz | Anderson Gabriel Capeloto Macohin
Studio Pack | sp | Studio Pack
Suppa | su | Vivian Suppa
Sylvia Muniz | sy | Sylvia Muniz
Sylvia S. Nakamura | sn | Sylvia Nakamura
Tamires Rose Azevedo | tr | Tamires Azevedo
Tânia Machado | tm | Tânia Machado
Tatiana Paiva | tp | Tatiana Paiva
Tatiane Santos Galheiro | ti | Tatiane Galheiro
Thais Castro | tc | Thais Castro
Thamires Paredes - Universo Paralelo | th | Thamires Paredes
Thiago Araujo Lima (Thiago Limon) | tl | Thiago Lima
Thiago Barbosa De Almeida | ta | Thiago Almeida
Thiago Moura Januário | tj | Thiago Moura Januário
Thiago Neumann | tn | Thiago Neumann
Thiago Soares | tg | Thiago Soares
TypoStudio | ts | Marília Bruno
Veridiana Pegoraro Camelo | vo | Veridiana Pegoraro Camelo
Veridiana Scarpelli - IMAGERIA ESTUDIO | vs | Viridiana Scarpelli
Victor Ferreira Lemos | vf | Victor Lemos
Vinícius Soares Costa | vc | Vinícius Costa
Vitor Locatelli | vl | Vitor Locatelli
Volpe Studio | vp | Volpe Studio
Waldomiro Neto | wn | Waldomiro Neto
Wandson Rocha | wr | Wandson Rocha
Wanick Correa Flores | wk | Wanick Correa
Werllen Holanda | wh | Werllen Holanda

## LISTAS
EDICAO_EQUIPE | ILUSTRAÇÃO | CAPA | 0 | AJUSTE | SCRIBA | 1 | PREVISAO | Sintonia E010 - Gente Contente! | Bons Amigos Pré Escola I - Vol 1 _PNLD2022
EDICAO_ARTE | IL + FOTO | APRESENT. | 1 | NOVA | FTD | 2 | FINALIZADO | Sintonia E010 - Gente Contente! | Bons Amigos Pré Escola II - Vol 2_PNLD2022
ILUSTRANDO | GRÁFICO | SUMÁRIO | 2 | RESGATE | SCRIBAPLAY | 3 | FINALIZADO RAFE |  | Bons Amigos Creche - Vol 1 PNLD2022
AVALIANDO | GRAF TEC | ABERTURA | 3 |  |  | 4 | PAGO |  | Bons Amigos Creche - Vol 2 PNLD2022
AJUSTANDO | MAPA | MIOLO | 4 |  |  | 5 | PAGO RAFE |  | Bons Amigos Pré-Escola - Guia Educ Infantil - PNLD2022
FINALIZANDO | LINHA TEMPO | PAG.ESPECIAL | 5 |  |  | 6
PRONTA | INFOGRÁFICO | MP-G | 6 |  |  | 7
APLICADA | IL TEC ARTE | MP-E | ÚNICO |  |  | 8
EXCLUIDA | IL TEC PADRÃO |  |  |  |  | 9
| IL TEC MAT |  |  |  |  | 10
11
12
13
14
100