## ilustração
retranca | status | categoria | localizacao | pagina | volume | unidade | capitulo_secao | tipo | NOME DA OBRA PARA RESGATE | PÁGINA PARA RESGATE | VOLUME PARA RESGATE | VERSÃO PARA RESGATE | PROPRIEDADE | descricao | observacao_edit_nuc | lote | data_liberacao_para_arte | data_envio_pedido | data_recebimento_rafe | data_retorno_rafe | data_recebimento_finalizada | sigla | ilustrador | ilustrador_ajuste | credito | classificacao | observacao_arte | pagamento | projeto | componente | ilustrador_resgate
i0102_3p012ef_g27_e002 | APLICADA | ILUSTRAÇÃO | MP-E |  | 3 | 1 |  | NOVA | [5 empty] | Ilustrar uma quadra escolar com uma espiral grande desenhada no chão e uma menina de cabelo preto preso e pela morena, passando giz de outra cor por cima. Tem que parecer que a espiral foi desenhada com giz escolar. No vídeo a seguir da para ter uma noção melhor. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-5GK_OWGQPI |  | 5 | 2025-07-11 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | jx | JULIANA DACOSTA/ARQUIVO DA EDITORA |  | JULIANA DACOSTA/ARQUIVO DA EDITORA | 5 | R: 18/07 ; F: 22/07 | PAGO | Plantar | Educação Física
i0103_3p012ef_g27_e002 | PRONTA | ILUSTRAÇÃO | MP-E |  | 3 | 1 |  | NOVA | [5 empty] | Ilustrar um estudante em pé, em uma quadra escolar, com um dos joelhos flexionados, conforme referência, apontando com o dedo para a perna de uma criança e Ilustrar estudantes sentados em linha, sendo alguns com uma das pernas flexionadas e outros com as duas esticadas, conforme exemplo abaixo. Biotipos das crianças do chão: Ilustrar 4 crianças: - uma menina branca do cabelo castanho e encaracolado com óculos de grau bem forte; - Um menino negro mais gordinho; - Uma menina negra com cabelo preso; Um menino pardo com cabelo mais comprido; Criança em pé: - Menino negro, como na referência |  | 5 | 2025-07-11 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-07-29 | la | LEONARDO DE MOURA AMARAL/ARQUIVO DA EDITORA |  | LEONARDO DE MOURA AMARAL/ARQUIVO DA EDITORA | 4 | R: 21/07 ; F: 29/07 | PAGO | Plantar | Educação Física
i0104_1p012ef_g27_e002 | AVALIANDO | ILUSTRAÇÃO | MP-E | 23 | 1 | 1 |  | NOVA | [5 empty] | ilustração de uma quadra escolar com dois círculos no chão desenhados com giz, em cada círculo deve ter quatro crianças ajoelhadas ou agachadas com biotipos diferentes (um menino loiro/branco mais gordinho com braço mecânico (ele deve estar segurando a bolinha na outra mão), um menino e uma menina negros e uma menina com traços étnicos indígenas. No outro círculo, um menino loiro/branco usando aparelho auditivo, uma menina negra de óculos, um menino indígena e uma menina oriental mais gordinha. Todos, de ambas as rodas, devem estar segurando uma bolinha de gude colorida na mão. Algumas crianças podem estar com a posição de dedilhar a bolinha apontando para o centro do círculo. A ilustração deve representar um clima descontraído Sugestão de ilustração como referência: https://pt.vecteezy.com/arte-vetorial/6981173-ao-ar-livre-parque-com-criancas-jogando-bola-de-gude |  | 1 | 2025-05-30 | 2025-06-05 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 2025-06-18 | dn | GUILHERME RODRIGUES/ARQUIVO DA EDITORA |  | GUILHERME RODRIGUES/ARQUIVO DA EDITORA | 4 | R: 10/06 ; R2: 16/06 ; F: 18/06 | PAGO | Plantar | Educação Física
i0301_3p012ef_g27_e002 | APLICADA | ILUSTRAÇÃO | MP-E |  | 3 | 2 |  | NOVA | [5 empty] | Ilustrar o jogo de bets, com quartetos posicionados na quadra, como na primeira imagem. A linguagem da ilustração, porém, pode ser técnica, como na segunda imagem. Posicionar os quartetos como na segunda imagem e indicar as flechas com as cotas. OBS: No lugar de escrever ‘dupla de lançadores’ escrever “Dupla de defensores” Não precisa escrever “Casinha dentro da base” No lugar da garrafa pet, ilustrar um cone. |  | 6 | 2025-07-14 | 2025-07-15 |  |  | 2025-07-21 | rm | HELOÍSA PINTARELLI/ARQUIVO DA EDITORA |  | HELOÍSA PINTARELLI/ARQUIVO DA EDITORA | 5 | F: 21/07 | PAGO | Plantar | Educação Física
i0302_3p012ef_g27_e002 | APLICADA | ILUSTRAÇÃO | MP-E |  | 3 | 2 |  | NOVA | [5 empty] | Ilustrar o jogo de baseball adaptado ao contexto escolar conforme modelo abaixo utilizando uma linguagem tecnica, utilizando símbolos para as crianças vestindo coletes de cores diferentes para diferenciar o ataque e defesa, nao utilizar os mesmos símbolos da referência para não ser plagio A referência visual da imagem abaixo está no link: https://www.institutoclaro.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/esportes-de-campo-e-taco-do-beisebol-ao-criquete/ https://www.efdeportes.com/efd119/beisebol-nas-aulas-educacao-fisica-escolar.htm |  | 6 | 2025-07-14 | 2025-07-15 |  |  | 2025-07-21 | rm | HELOÍSA PINTARELLI/ARQUIVO DA EDITORA |  | HELOÍSA PINTARELLI/ARQUIVO DA EDITORA | 6 | F: 21/07 | PAGO | Plantar | Educação Física
i0305_1p012ef_g27_e002 | APLICADA | ILUSTRAÇÃO | MP-E | 48 | 1 | 2 |  | NOVA | [5 empty] | Arte, por favor ilustrar crianças de frente para um alvo desenhado no chão, com uma bola parecida com bola de tênis em um dos círculos. Variar etnias e biotipos: um menino com vitiligo, uma menina loira mais gordinha, um menino e uma menina negros, e um menino ruivo em cadeira de rodas. O professor deve estar próximo deles. Ver referência em: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1187259244647375&id=1157434354296531&set=a.1157474514292515 (obs: não precisa ter os cones) |  | 2 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | ig | FABIO EIJI SIRASUMA/ARQUIVO DA EDITORA |  | FABIO EIJI SIRASUMA/ARQUIVO DA EDITORA | 4 | R: 11/06 ; F: 16/06 | PAGO | Plantar | Educação Física
i0506_1p012ef_g27_e002 | APLICADA | ILUSTRAÇÃO | MP-E | 63 | 1 | 3 |  | NOVA | [5 empty] | Ilustrar crianças brincando da brincadeira Saltando o feijão, com base na referência a seguir, retirada do Instragram https://www.instagram.com/p/DC7PQYWREVc/ Uma criança deve estar no centro, em um lugar aparentando um pátio de escola, segurando uma corda e girando em movimentos circulares, assim como na imagem, para que as crianças pulem-na. Ilustrar 4 crianças brincando, um menino e uma menina negros, um menino com traços étnicos indígenas, e uma menina ruiva com aparelho dentário ou auditivo. Ilustrar a imagem do professor, pode ser em sombra, ao lado das crianças. |  | 3 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | jl | JACQUELINE LIMA/ARQUIVO DA EDITORA |  | JACQUELINE LIMA/ARQUIVO DA EDITORA | 4 | R: 18/06 ; R2: 18/06 ; F: 24/06 | PAGO | Plantar | Educação Física
i0506_3p012ef_g27_e002 | APLICADA | ILUSTRAÇÃO | MP-E |  | 3 | 3 |  | NOVA | [5 empty] | Ilustrações de saltos ornamentais. Não precisa ser a representação do corpo humano como está na ref., pode ser apenas um bonequinho mesmo. i0506A_3p012ef_g27_e002 Ilustrar sequência de ilustração técnica para representar o salto carpado. i0506B_3p012ef_g27_e002 Ilustrar sequência de ilustração técnica para representar o salto grupado. i0506C_3p012ef_g27_e002 Ilustrar sequência de ilustração técnica para representar o salto grupado. i0506D_3p012ef_g27_e002 Ref. para o salto acrobático; https://pt.wikihow.com/Dar-um-Salto-Mortal |  | 7 | 2025-07-24 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | dz | DANIEL GUSTAVO SILVA GONÇALVES/ARQUIVO DA EDITORA |  | DANIEL GUSTAVO SILVA GONÇALVES/ARQUIVO DA EDITORA | 3 | R: 01/08 ; F: 04/08 | PAGO | Plantar | Educação Física
i0510_3p012ef_g27_e002 | APLICADA | ILUSTRAÇÃO | MP-E |  | 3 | 3 |  | NOVA | [5 empty] | Ilustrar o movimento dos giros e rotações (transversal, longitudinal e frontal), conforme consta abaixo. Não precisa separar as cenas, pode ser como está abaixo, e seguindo com a ideia dos bonequinhos, sem ser um corpo de ser humano mesmo. Fazer a primeira para representar a rotação transversal, a segunda para representar a longitudinal e a terceira para representar a frontal. Outra ref. para verificar as rotações: https://portalidea.com.br/cursos/bsico-de-ginstica-artstica-apostila04.pdf P. 247 – rotação transversal P. 246 – rotação longitudinal P. 242 – rotação anteroposterior/ rotação frontal |  | 7 | 2025-07-24 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | dz | DANIEL GUSTAVO SILVA GONÇALVES/ARQUIVO DA EDITORA |  | DANIEL GUSTAVO SILVA GONÇALVES/ARQUIVO DA EDITORA | 4 | R: 01/08 ; F: 04/08 | PAGO | Plantar | Educação Física
i0701_3p012ef_g27_e002 | PRONTA | ILUSTRAÇÃO | MP-E |  | 3 | 4 |  | NOVA | [5 empty] | Ilustração de crianças brincando de roda pátio de descola. Elas devem estar de mãos dadas, em círculo. Ilustrar 5 crianças, ao menos, para que a roda fique num tamanho bom: Ilustra uma menina branca de cabelo preto gorda (precisa aparentar ser gorda) Um menino loiro com down Uma menina negra com o cabelo solto Uma menina parda com o cabelo preso Um menino negro |  | 8 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | lz | RAFAEL LUZIO/ARQUIVO DA EDITORA |  | RAFAEL LUZIO/ARQUIVO DA EDITORA | 3 | R: 04/08 ; F: 06/08 | PAGO | Plantar | Educação Física
i0707_1p012ef_g27_e002 | PRONTA | ILUSTRAÇÃO | MP-E | 79 | 1 | 4 |  | NOVA | [5 empty] | ilustração da brincadeira acompanhe meus pés, Ilustrar 5 crianças sentadas em círculo que deverão estar de vendas nos olhos, no chão de um pátio de escola e outras duas no centro da roda. Variar biotipos e etnias: Uma menina morena de cabelo comprido liso, com traços étnicos indígenas; Uma menina morena de cabelo cacheado mais gordinha; Um menino loiro de óculos com grau bem forte; Dois meninos negros, um de maior estatura que a maioria da turma e outro mais baixinho; Um menino moreno/pardo No centro: um menino ruivo em cadeira de roda batendo palma e uma menina oriental imitando-o As crianças devem estar de uniforme escolar e deve ter um professor de Ed. Física próximo delas. A referência a seguir é só pra mostrar que as crianças do centro da roda devem estar fazendo o mesmo movimento |  | 4 | 2025-06-24 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | dn | GUILHERME RODRIGUES/ARQUIVO DA EDITORA |  |  | 4 | R: 03/07 ; F: 09/07 | PAGO | Plantar | Educação Física
i0901_3p012ef_g27_e002 | ILUSTRANDO | ILUSTRAÇÃO | MP-E |  | 3 | 5 |  | NOVA | [5 empty] | Arte, produzir ilustração do mini sumô: dois estudantes frente a frente dentro de um círculo com os joelhos flexionados, conforme exemplo abaixo. O ambiente deve aparentar ser uma quadra escolar. Fazer uma ilustração com característica mais técnicas, de modo que não precise ser identificado se é menino ou menina dentro do círculo, se for possível, fazer bonequinhos, assim como foi feito no jogo de bets i0301_3p012ef_g27_e002 |  | 9 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-09 | 2025-08-12 | dz | DANIEL GUSTAVO SILVA GONÇALVES/ARQUIVO DA EDITORA |  | DANIEL GUSTAVO SILVA GONÇALVES/ARQUIVO DA EDITORA | 6 | R: 06/08 ; F: 12/08 | PAGO | Plantar | Educação Física
i0902_3p012ef_g27_e002 | ILUSTRANDO | ILUSTRAÇÃO | MP-E |  | 3 | 5 |  | NOVA | [5 empty] | ARTE, ilustrar dois estudantes, também podem ser bonequinhos, como na il anterior na posição de cócoras, conforme exemplo abaixo. O ambiente deve aparentar ser uma quadra escolar. |  | 9 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-09 | 2025-08-12 | dz | DANIEL GUSTAVO SILVA GONÇALVES/ARQUIVO DA EDITORA |  | DANIEL GUSTAVO SILVA GONÇALVES/ARQUIVO DA EDITORA | 6 | R: 06/08 ; F: 11/08 | PAGO | Plantar | Educação Física
i0903_3p012ef_g27_e002 | ILUSTRANDO | ILUSTRAÇÃO | MP-E |  | 3 | 5 |  | NOVA | [5 empty] | ARTE, ilustrar dois estudantes dentro de um círculo, também podem ser bonequinhos, disputando a bola, conforme exemplo abaixo. O ambiente deve aparentar ser uma quadra escolar. |  | 9 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-09 | 2025-08-12 | dz | DANIEL GUSTAVO SILVA GONÇALVES/ARQUIVO DA EDITORA |  | DANIEL GUSTAVO SILVA GONÇALVES/ARQUIVO DA EDITORA | 6 | R: 06/08 ; F: 11/08 | PAGO | Plantar | Educação Física
i0904_3p012ef_g27_e002 | ILUSTRANDO | ILUSTRAÇÃO | MP-E |  | 3 | 5 |  | NOVA | [5 empty] | Arte, ilustrar dois estudantes sentados com os pés juntos conforme exemplo abaixo. Também pode seguir a ideia de bonequinhos. O ambiente deve aparentar ser uma quadra escolar. |  | 9 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-09 | 2025-08-12 | dz | DANIEL GUSTAVO SILVA GONÇALVES/ARQUIVO DA EDITORA |  | DANIEL GUSTAVO SILVA GONÇALVES/ARQUIVO DA EDITORA | 6 | R: 06/08 ; F: 11/08 | PAGO | Plantar | Educação Física
i6101_1p012ef_g27_e002 | EDICAO_ARTE | ILUSTRAÇÃO | CAPA | 1 | 1 | 1 |  | NOVA | [5 empty] | ilustração da capa |  |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 2025-08-02 | 2025-08-08 | cv | CLARISSA CABRAL/ARQUIVO DA EDITORA |  | CLARISSA CABRAL/ARQUIVO DA EDITORA | 30 | F:7/8 | PAGO | Plantar | Educação Física
Note on A1: Sequência numérica acompanhada do código que identifica a obra.
Note on B1: Selecione na lista suspensa em cada célula o status da ilustração.
Note on C1: Selecione na lista suspensa em cada célula o status da ilustração.
Note on D1: Selecione na lista suspensa em cada célula o status da ilustração.
Note on E1: Preencher estes campos com números de páginas.
Note on F1: Preencher estes campos com números de páginas.
Note on G1: Preencher este campo com o número do capítulo ou nome da seção.
Note on H1: Preencher estes campos com números do capítulos ou os nomes padronizados das seções.
Note on I1: Preencher estes campos com números do capítulos ou os nomes padronizados das seções.
Note on J1: Se o tipo de imagem escolhida for RESGATE ou AJUSTE, coloque aqui o nome da obra de origem.
Note on K1: Se o tipo de imagem escolhida for RESGATE ou AJUSTE, coloque aqui apenas o número da página da obra de origem.
Note on L1: Se o tipo de imagem escolhida for RESGATE ou AJUSTE, coloque aqui apenas o número do volume da obra de origem.
Note on M1: Se o tipo de imagem escolhida for RESGATE ou AJUSTE, coloque aqui apenas o número do volume da obra de origem.
Note on N1: Qual editora possui o direito de uso da ilustração.
Note on O1: Descrição da imagem detalhada de acordo com a edição.
Note on P1: Anotações gerais/adicionais da equipe/núcleo sobre a produção da imagem.
Note on Q1: Número do lote de acordo com a data de liberação para arte.
Note on R1: Data que o lote foi liberado para edição de arte.
Note on S1: Data de envio da edição de arte para o ilustrador.
Note on T1: Data de recebimento do rafe do ilustrador.
Note on U1: Data de envio para finalizar a ilustração.
Note on V1: Data de retorno da ilustração finalizada pelo ilustrador.
Note on W1: Data de retorno da ilustração finalizada pelo ilustrador.
Note on X1: Nome do ilustrador que produziu ou produzirá a ilustração ou o nome do criador da ilustração do padrão. Coluna bloqueada para edição manual.
Note on Y1: Nome de quem ajustou ou coloriu a ilustração.
Note on Z1: O crédito deve ser de quem criou a ilustração e produziu-a pela primeira vez. Em casos de mais de um ilustrador, separar por /. Ex: Sergio Lima/Rogério Casagrande
Note on AA1: Selecione na lista suspensa em cada célula a classificação da ilustração.
Note on AB1: Anotações gerais/adicionais do designer sobre a produção da imagem.
Note on AC1: Anotações para fechamento dos pagamentos mensais das ilustrações.

## créditos_base
CRÉDITOS GERAIS DA FTD PARA REFERÊNCIA - EF1
Nome do ilustrador | Sigla Arte | Crédito
Acervo da editora | xx | ARQUIVO DA EDITORA
Sigla ZZ (ver documento de ils. técnicas) | zz | VER DOCUMENTO DE ILS. TÉCNICAS
ILUSTRAÇOES DE PROVAS OFICIAIS (somente se não houver crédito) | yv | NOME DO VESTIBULAR/DATA
ILUSTRAÇÕES DE PLACAS DE TRÂNSITO | yy | DENATRAN/ARQUIVO DA EDITORA
ILUSTRAÇÕES DE BANDEIRAS DE PAÍS | yp | NOME DO PAÍS/ARQUIVO DA EDITORA
ILUSTRAÇÕES DE BANDEIRAS DE ESTADO | ye | NOME DO ESTADO/ARQUIVO DA EDITORA
ILUSTRAÇÕES GERADAS POR PROGRAMAS C/ IA | ia | ARQUIVO DA EDITORA
Arte | a | ARTE
3 Pixel Studio | px | ROBSON OLIVIERI/ARQUIVO DA EDITORA
A7 Estudio | ao | JORGE RIBEIRO/ARQUIVO DA EDITORA
Adilson Farias | af | ADILSON FARIAS/ARQUIVO DA EDITORA
Adilson Secco | ac | ADILSON SECCO/ARQUIVO DA EDITORA
Adriano Cesar Moreno Pátaro | ad | ADRIANO PÁTARO/ARQUIVO DA EDITORA
Adriel Contieri | av | ADRIEL CONTIERI/ARQUIVO DA EDITORA
Águeda Horn | ah | ÁGUEDA HORN/ARQUIVO DA EDITORA
Alessandra Tozi | az | ALESSANDRA TOZI/ARQUIVO DA EDITORA
Alexandre Affonso | ax | ALEXANDRE AFFONSO/ARQUIVO DA EDITORA
Alexandre de Lima Barvik | ab | ALEXANDRE DE LIMA BARVIK/ARQUIVO DA EDITORA
Alexandre de Souza | xe | ALEXANDRE DE SOUZA/ARQUIVO DA EDITORA
Alexandre Koyama | ak | ALEXANDRE KOYAMA/ARQUIVO DA EDITORA
Alexandre Rampazo | am | ALEXANDRE RAMPAZO/ARQUIVO DA EDITORA
Ana Elisa Carneiro | ae | ANA ELISA CARNEIRO/ARQUIVO DA EDITORA
Ana Laura Alexius | au | ANA ALEXIUS/ARQUIVO DA EDITORA
Ana Kozuki | zk | ANA KOZUKI/ARQUIVO DA EDITORA
Andressa Meissner | aq | ANDRESSA MEISSNER/ARQUIVO DA EDITORA
André Aguiar | aa | ANDRÉ AGUIAR/ARQUIVO DA EDITORA
André Leandro Silva | an | ANDRÉ L. SILVA/ARQUIVO DA EDITORA
André Rodrigues | ag | ANDRÉ RODRIGUES/ARQUIVO DA EDITORA
Angelo Shuman | as | ANGELO SHUMAN/ARQUIVO DA EDITORA
Anna Anjos | nn | ANNA ANJOS/ARQUIVO DA EDITORA
Anna Simonin | ai | ANNA SIMONIN/ARQUIVO DA EDITORA
Ariel Fajtlowicz | aj | ARIEL FAJTLOWICZ/ARQUIVO DA EDITORA
Art Capri - Gustavo Machado | gm | GUSTAVO MACHADO/ARQUIVO DA EDITORA
Arthur Moreno Milan Parreira | at | ARTHUR M. M. PARREIRA/ARQUIVO DA EDITORA
Arthur Rosseto | ar | ARTHUR ROSSETO/ARQUIVO DA EDITORA
Bárbara Lô Sarzi | ba | BÁRBARA SARZI/ARQUIVO DA EDITORA
Beatriz Carvalho | bt | BEATRIZ CARVALHO/ARQUIVO DA EDITORA
Beatriz Mayumi | bm | BEATRIZ MAYUMI/ARQUIVO DA EDITORA
Belli Studio Design | bl
Bernardo França | be | BERNARDO FRANÇA/ARQUIVO DA EDITORA
Bianca Nazari | bi | BIANCA NAZARI/ARQUIVO DA EDITORA
Brenda Bossato | bd | BRENDA BOSSATO/ARQUIVO DA EDITORA
Brenda Goes | bg | BRENDA GOES/ARQUIVO DA EDITORA
Bruna Campos | bp | BRUNA CAMPOS/ARQUIVO DA EDITORA
Brunna Mancuso | bs | BRUNNA MANCUSO/ARQUIVO DA EDITORA
Bruna Menezes | bz | BRUNA MENEZES/ARQUIVO DA EDITORA
Bruno Badain | bb | BRUNO BADAIN/ARQUIVO DA EDITORA
Bruno H. S. Cerkuenik | bc | BRUNO CERKUENIK/ARQUIVO DA EDITORA
Bruno Nunes Coelho | bn | BRUNO NUNES/ARQUIVO DA EDITORA
Bruno Oliveira Sampaio | br | BRUNO SAMPAIO/ARQUIVO DA EDITORA
Bruno Rosal de Vasconcelos | bu
Caio Hideki Takaso Tanaka | ct | CAIO TANAKA/ARQUIVO DA EDITORA
Cajila Barbosa | kj | CAJILA BARBOSA/ARQUIVO DA EDITORA
Camila Ferreira Carmona | ca | CAMILA CARMONA/ARQUIVO DA EDITORA
Carlitos Pinheiro | cq | CARLITOS PINHEIRO/ARQUIVO DA EDITORA
Carlos Alberto Borin Junior | cj | CARLOS BORIN/ARQUIVO DA EDITORA
Carlos Eduardo Nascimento | cn | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO/ARQUIVO DA EDITORA
Carmen Ferreira Martinez | cc | CARMEN MARTINEZ/ARQUIVO DA EDITORA
Carol Rempto | cw | CAROL REMPTO/ARQUIVO DA EDITORA
Carol Sartori | cx | CAROL SARTORI/ARQUIVO DA EDITORA
Carolina Coroa | kk | CAROLINA COROA/ARQUIVO DA EDITORA
Caroline Antunes e Silva | cd | CAROLINE ANTUNES E SILVA/ARQUIVO DA EDITORA
Caroline Romão Bezerra | co | CAROLINE ROMÃO BEZERRA/ARQUIVO DA EDITORA
Cartoon Pro | cp
Cássio Bittencourt | cs | CÁSSIO BITTENCOURT/ARQUIVO DA EDITORA
Cássio Yoshiyaki Shibukawa | cy | CÁSSIO YOSHIYAKI SHIBUKAWA/ARQUIVO DA EDITORA
Cátia Germani | cm | CÁTIA GERMANI/ARQUIVO DA EDITORA
Cauê Zunchini | ci | CAUÊ ZUNCHINI/ARQUIVO DA EDITORA
Cecilia Andrade | cl | CECILIA ANDRADE/ARQUIVO DA EDITORA
Chanceler | ch
Chris Borges | cg | CHRIS BORGES/ARQUIVO DA EDITORA
Clarrisa Cabral de Lemos | cv | CLARISSA CABRAL/ARQUIVO DA EDITORA
Clarissa França | cf | CLARISSA FRANÇA/ARQUIVO DA EDITORA
Claudia Brito | cb | CLAUDIA BRITO/ARQUIVO DA EDITORA
Claudia Souza | cz | CLAUDIA SOUZA/ARQUIVO DA EDITORA
Copa Studio | ap
Cria Ideias | cr
Cris Eich (Maria Cristina Pires de Carvalho) | ce | CRIS EICH/ARQUIVO DA EDITORA
Cynthia Sekiguchi | ck | CYNTHIA SEKIGUCHI/ARQUIVO DA EDITORA
Dani Mota | dm | DANI MOTA/ARQUIVO DA EDITORA
Daniel Araujo | da | DANIEL ARAUJO/ARQUIVO DA EDITORA
Daniel Carvalho | dc | DANIEL CARVALHO/ARQUIVO DA EDITORA
Daniel Wu | dw | DANIEL WU/ARQUIVO DA EDITORA
Daniel Zeppo | dz | DANIEL GUSTAVO SILVA GONÇALVES/ARQUIVO DA EDITORA
Danielle Pioli | dp | DANIELLE PIOLI/ARQUIVO DA EDITORA
Danillo Souza | dl | DANILLO SOUZA/ARQUIVO DA EDITORA
Danilo Santos - Red Dragon | dd | DANILO SANTOS/ARQUIVO DA EDITORA
Davi Augusto | do | DAVI AUGUSTO/ARQUIVO DA EDITORA
David Renó | dv | DAVI RENÓ/ARQUIVO DA EDITORA
Dayane Barbieri | db | DAYANE BARBIERI/ARQUIVO DA EDITORA
Débora Ferreira | df | DÉBORA FERREIRA/ARQUIVO DA EDITORA
Débora Kamogawa | dk | DÉBORA KAMOGAWA/ARQUIVO DA EDITORA
Débora Mini | di | DÉBORA MINI/ARQUIVO DA EDITORA
Desenhorama Estúdio | ds | DEIVY LIMA COSTA/ARQUIVO DA EDITORA
Dogzilla Studio - Walkir Fernandes | dg | WALKIR FERNANDES/ARQUIVO DA EDITORA
Dois de nós (Kime Rodrigues) | dn | GUILHERME RODRIGUES/ARQUIVO DA EDITORA
Eber Evangelista | ee | EBER EVANGELISTA/ARQUIVO DA EDITORA
Edde Wagner Aguiar | ew | EDDE AGUIAR/ARQUIVO DA EDITORA
Edson Bellusci Cavalcante | ed | EDSON BELLUSCI/ARQUIVO DA EDITORA
Edson Farias | ef | EDSON FARIAS/ARQUIVO DA EDITORA
Eduardo A. Rosa Neto | du | EDUARDO ROSA/ARQUIVO DA EDITORA
Eduardo Borges | eb | EDUARDO BORGES/ARQUIVO DA EDITORA
Eduardo Carriça dos Santos | es | EDUARDO CARRIÇA/ARQUIVO DA EDITORA
Ellen Jacob | ej | ELLEN JACOB/ARQUIVO DA EDITORA
Enágio Coelho | en | ENÁGIO COELHO/ARQUIVO DA EDITORA
Erica Maria Rocha Santos (Erica Maradona) | er | ERICA MARADONA/ARQUIVO DA EDITORA
Erika Lourenço | ek | ERIKA LOURENÇO/ARQUIVO DA EDITORA
Estúdio Amplarena | al
Estúdio Guerra | eg
Estúdio Ilustranet | it | RUBENS TAVARES LIMA FILHO/ARQUIVO DA EDITORA
Estúdio Kiwi | kw | THIAGO LOPES/ARQUIVO DA EDITORA
Estúdio Lab307 | lb | ERIK MALAGRINO/ARQUIVO DA EDITORA
Estúdio Meraki | mk | NATANAELE BILMAIA/ARQUIVO DA EDITORA
Estúdio Mil | em
Estúdio Orangotango | eo
Estúdio Ornitorrinco | ec | MÁRCIO GUERRA/ARQUIVO DA EDITORA
Estúdio Um mais Dois | ud
Ezequiel Silva (Monge Lua) | ez | EZEQUIEL SILVA/ARQUIVO DA EDITORA
Ewerton Xavier | ex | EWERTON XAVIER/ARQUIVO DA EDITORA
Fabio Eugenio | fe | FABIO EUGENIO/ARQUIVO DA EDITORA
Fabíola Petri | fp | FABÍOLA PETRI/ARQUIVO DA EDITORA
Felipe Grigoli | fg | FELIPE GRIGOLI/ARQUIVO DA EDITORA
Fernanda Monteiro | fm | FERNANDA MONTEIRO/ARQUIVO DA EDITORA
Fernanda Pardini Biagio | fb | FERNANDA PARDINI BIAGIO/ARQUIVO DA EDITORA
Flávia Nunes | fn | FLÁVIA NUNES/ARQUIVO DA EDITORA
Flavio Roberto Pereira | fl | FLAVIO PEREIRA/ARQUIVO DA EDITORA
Francine Matsumoto | fr | FRAN MATSUMOTO/ARQUIVO DA EDITORA
Gabi Vasko | gv | GABI VASKO/ARQUIVO DA EDITORA
Gabriel Kyu | gk | GABRIEL KYU/ARQUIVO DA EDITORA
Gabriela Abreu de Souza | gs | GABRIELA ABREU/ARQUIVO DA EDITORA
Gabriela Heberle | gb | GABRIELA HEBERLE/ARQUIVO DA EDITORA
Gabriela Tozati | gt | GABRIELA TOZATI/ARQUIVO DA EDITORA
Gabriella Imai | gx | GABRIELLA IMAI/ARQUIVO DA EDITORA
Gilberto Audibert Alicio | ga | GILBERTO ALICIO/ARQUIVO DA EDITORA
Giovana Medeiros | gi | GIOVANA MEDEIROS/ARQUIVO DA EDITORA
Girafa Listrada | gl | BRUNA ASSIS BRASIL/ARQUIVO DA EDITORA
Giully Leão | gy | GIULLY LEÃO/ARQUIVO DA EDITORA
Giz de Cera Studio | gz
Graphorama | gh
Graziela Andrade | ge | GRAZIELA ANDRADE/ARQUIVO DA EDITORA
Guilherme Aranega - Estudio Rufus | gn | GUILHERME ARANEGA/ARQUIVO DA EDITORA
Guilherme Casagrandi | gg | GUILHERME CASAGRANDI/ARQUIVO DA EDITORA
Guilherme Da Cas | gc | GUILHERME DA CAS/ARQUIVO DA EDITORA
Gustavo Almeida | gd | GUSTAVO ALMEIDA/ARQUIVO DA EDITORA
Gustavo Conti | gu | GUSTAVO CONTI/ARQUIVO DA EDITORA
Gustavo Pedrosa | gp | GUSTAVO PEDROSA/ARQUIVO DA EDITORA
Gustavo Ramos | gr | GUSTAVO RAMOS/ARQUIVO DA EDITORA
Heloísa Pintarelli | he | HELOÍSA PINTARELLI/ARQUIVO DA EDITORA
Henrique Dan Fuzitani | hf | HENRIQUE DAN FUZITANI/ARQUIVO DA EDITORA
Henrique Jorge | hj | HENRIQUE JORGE G. M. SILVA/ARQUIVO DA EDITORA
Hiro Kawahara | hk | HIRO KAWAHARA/ARQUIVO DA EDITORA
Hugo Araújo | ha | HUGO ARAÚJO/ARQUIVO DA EDITORA
Iberá Júnior | ij | IBERÁ JÚNIOR/ARQUIVO DA EDITORA
Ideário Lab | id | REINALDO ROSA/ARQUIVO DA EDITORA
Ilustra Cartoon | ic
Imaginario Studio - Fabio Eiji | ig | FABIO EIJI SIRASUMA/ARQUIVO DA EDITORA
Ingrid Skare | ik | INGRID SKARE/ARQUIVO DA EDITORA
Ingridhi Borges | ib | INGRIDHI BORGES/ARQUIVO DA EDITORA
Inkdrop Estudio | ie
Irena Freitas | if | IRENA FREITAS/ARQUIVO DA EDITORA
Isabela Santos Ferreira do Vale | ss | ISABELA SANTOS/ARQUIVO DA EDITORA
Isabella Medeiros | im | ISABELLA MEDEIROS/ARQUIVO DA EDITORA
Isadora Zeferino | is | ISADORA ZEFERINO/ARQUIVO DA EDITORA
Ísis Duarte | iu | ÍSIS DUARTE/ARQUIVO DA EDITORA
Ivy Nunes | iv | IVY NUNES/ARQUIVO DA EDITORA
Izaac Brito | zb | IZAAC BRITO/ARQUIVO DA EDITORA
Jacqueline Amadio | jc | JACQUELINE AMADIO/ARQUIVO DA EDITORA
Jacqueline Lima | jl | JACQUELINE LIMA/ARQUIVO DA EDITORA
Janaina de Oliveira Castro | ja | JANAINA OLIVEIRA/ARQUIVO DA EDITORA
Jessica Machado | jg | JESSICA MACHADO/ARQUIVO DA EDITORA
Jéssica Sinnema | jt | JÉSSICA SINNEMA/ARQUIVO DA EDITORA
Jéssyca Gomes | je | JÉSSYKA GOMES/ARQUIVO DA EDITORA
João Ricardo Sampaio | js | JOÃO SAMPAIO/ARQUIVO DA EDITORA
João Vitor Vanzela | jv | JOÃO VITOR VANZELA/ARQUIVO DA EDITORA
Johannes de Paulo | jp | JOHANNES DE PAULO/ARQUIVO DA EDITORA
Jorge Henrique Brazilio dos Santos | jh | JORGE BRAZÍLIO/ARQUIVO DA EDITORA
Jorge Zaiba | za | JORGE ZAIBA/ARQUIVO DA EDITORA
José Vitor Elorza Costa | zv | JOSÉ VITOR ELORZA/ARQUIVO DA EDITORA
Jotabe Ilustração Infantil | jb
Julia Mello | jm | JULIA MELLO/ARQUIVO DA EDITORA
Julia Ponnick | jn | JULIA PONNICK/ARQUIVO DA EDITORA
Juliana Dacosta | jx | JULIANA DACOSTA/ARQUIVO DA EDITORA
Juliana Del Anhol Azevedo | jd | JULIANA DEL ANHOL AZEVEDO/ARQUIVO DA EDITORA
Juliana Oliveira | ju | JULIANA OLIVERIA/ARQUIVO DA EDITORA
Júnior Caramez (Antonio Carlos Caramez Jr.) | jr | ANTONIO CARLOS CARAMEZ JÚNIOR/ARQUIVO DA EDITORA
Karina Tamaki Kobayashi | kr | KARINA TAMAKI KOBAYASHI/ARQUIVO DA EDITORA
Karyne Elise Teixeira | ke
Katharine Frota | kf | KATHARINE FROTA/ARQUIVO DA EDITORA
Keithy Mostachi | km | KEITHY MOSTACHI/ARQUIVO DA EDITORA
Kendra Rubio da Silva | ks | KENDRA RUBIO/ARQUIVO DA EDITORA
Kézia Trentini | kt | KÉZIA TRENTINI/ARQUIVO DA EDITORA
Kirlley Velôso | kv | KIRLLEY VELÔSO/ARQUIVO DA EDITORA
Klayton Luz | kl | KLAYTON LUZ/ARQUIVO DA EDITORA
Kleber Maurício Coelho - GIZ DE CERA | kb | KLEBER MAURÍCIO COELHO/ARQUIVO DA EDITORA
Laís Bicudo | lc | LAÍS BICUDO/ARQUIVO DA EDITORA
Laís Garbelini | lg | LAÍS GARBELINI/ARQUIVO DA EDITORA
Leandro Júnior Pimenta | lt | LEANDRO PIMENTA/ARQUIVO DA EDITORA
Leandro Lassmar | ls | LEANDRO LASSMAR/ARQUIVO DA EDITORA
Leo Gibran | le | LEO GIBRAN/ARQUIVO DA EDITORA
Leo Natsume | ln | LEO NATSUME/ARQUIVO DA EDITORA
Leonardo de Moura Amaral - GIZ DE CERA | la | LEONARDO DE MOURA AMARAL/ARQUIVO DA EDITORA
Leonardo Mari | lm | LEONARDO MARI/ARQUIVO DA EDITORA
Letícia Ribeiro | lr | LETÍCIA RIBEIRO/ARQUIVO DA EDITORA
Liberi | l | LIBERI/ARQUIVO DA EDITORA
Lislley Velani | ly | LISLLEY GOMES FEIGE/ARQUIVO DA EDITORA
Loquaz Design | lq
Lucas Kenzo Hamazaki | kz | KENZO HAMAZAKI/ARQUIVO DA EDITORA
Lucas Palma | lp | LUCAS PALMA/ARQUIVO DA EDITORA
Luciane Mori | lu | LUCIANE MORI/ARQUIVO DA EDITORA
Luciano Veronezi | lv | LUCIANO VERONEZI/ARQUIVO DA EDITORA
Luiz Fernando Fogaça | lf | LUIZ F. FOGAÇA/ARQUIVO DA EDITORA
Luiz Lentini | ll | LUIZ PEREZ LENTINI/ARQUIVO DA EDITORA
Luiz Roberto Lúcio Correa | bo | LUIZ ROBERTO/ARQUIVO DA EDITORA
Malu Menezes | mx | MALU MENEZES/ARQUIVO DA EDITORA
Marcela Pialarissi | ma | MARCELA PIALARISSI/ARQUIVO DA EDITORA
Marcello Araújo | mj | MARCELLO ARAUJO/ARQUIVO DA EDITORA
Marcelo Castro | mc | MARCELO CASTRO/ARQUIVO DA EDITORA
Marciano Palácio | mz | MARCIANO PALÁCIO/ARQUIVO DA EDITORA
Marcos Farrell | mr | MARCOS FARRELL/ARQUIVO DA EDITORA
Marcos Machado | mm | MARCOS MACHADO/ARQUIVO DA EDITORA
Marcos Mello | me | MARCO MELLO/ARQUIVO DA EDITORA
Maria Gabriela Gama | md | MARIA GABRIELA GAMA/ARQUIVO DA EDITORA
Minna Miná | mq | MINNA MINÁ/ARQUIVO DA EDITORA
Mariana Valente | mn | MARIANA VALENTE/ARQUIVO DA EDITORA
Marília Bruno | mb | MARÍLIA BRUNO/ARQUIVO DA EDITORA
Marilia Goldschmidt | go | MARILIA GOLDSCHMIDT/ARQUIVO DA EDITORA
Marilia Pirilo | mp | MARILIA PIRILO/ARQUIVO DA EDITORA
Mario Henrique Boaventura Nakano | mh | MARIO HENRIQUE/ARQUIVO DA EDITORA
Marlowa | mw | MARLOWA/ARQUIVO DA EDITORA
Maryane Vioto Silva | mv | MARYANE VIOTO SILVA/ARQUIVO DA EDITORA
Maurenilson Freire | mu | MAURENILSON FREIRE/ARQUIVO DA EDITORA
Maurício Loyola | ml | MAURÍCIO LOYOLA/ARQUIVO DA EDITORA
Maurício Planel | mo | MAURICIO PLANEL/ARQUIVO DA EDITORA
Mauro Souza | ms | MAURO SOUZA/ARQUIVO DA EDITORA
Melissa Garabeli | mg | MELISSA GARABELI/ARQUIVO DA EDITORA
Michael Altomani | ml | MICHEL ALTOMANI/ARQUIVO DA EDITORA
Michel Ramalho | mi | MICHEL RAMALHO/ARQUIVO DA EDITORA
Milena Godoy | oy | GABRIELA MELLO/MILENA GODOY/ARQUIVO DA EDITORA
Mosaico Fluído | mf | MOSAICO FLUÍDO/ARQUIVO DA EDITORA
Motoca Design | mt | MOTOCA DESIGN/ARQUIVO DA EDITORA
Murilo Moretti | et | MURILO MORETTI/ARQUIVO DA EDITORA
Natanaele Bilmaia | nb | NATANAELE BILMAIA/ARQUIVO DA EDITORA
Nathalia Ichioka | ni | NATHALIA ICHIOKA/ARQUIVO DA EDITORA
Nelson Akira Ishikawa | ne | NELSON ISHIKAWA/ARQUIVO DA EDITORA
Nelson Cosentino | nc | NELSON COSENTINO/ARQUIVO DA EDITORA
Nicolas Furtado | nf | NICOLAS FURTADO/ARQUIVO DA EDITORA
Nicole Santos | ns | NICOLE SANTOS/ARQUIVO DA EDITORA
Nik Neves | nk | NIK NEVES/ARQUIVO DA EDITORA
Ohanna Schmitt | oh | OHANNA SCHMITT/ARQUIVO DA EDITORA
Patrícia Kelen Takahashi | pk | PATRÍCIA KELEN TAKAHASHI/ARQUIVO DA EDITORA
Patricia Paulozi de Menezes | pp | PATRÍCIA PAULOZI/ARQUIVO DA EDITORA
Patricia Pessoa | pt | PATRICIA PESSOA/ARQUIVO DA EDITORA
Paula Diazzi Ferreira | pa | PAULA DIAZZI/ARQUIVO DA EDITORA
Paula Kranz | pz | PAULA KRANZ/ARQUIVO DA EDITORA
Paula Radi | pr | PAULA RADI/ARQUIVO DA EDITORA
Pedro Guilherme Pauletti Lorenzo | pl | PEDRO LORENZO/ARQUIVO DA EDITORA
Petra Mendes | pm | PETRA MENDES/ARQUIVO DA EDITORA
Poliana de Fátima Garcia | po | POLIANA GARCIA/ARQUIVO DA EDITORA
Pri Wi | pw | PRIWI/ARQUIVO DA EDITORA
Priscilla Camacho | ps | PRISCILLA CAMACHO/ARQUIVO DA EDITORA
Quanta Studio (2014 em diante) | qs | QUANTA STUDIO (2014 EM DIANTE)
Quanta Studio (até 2013) | qt | QUANTA STUDIO (ATÉ 2013)
Rafael da Silva (ARTE) | rd | RAFAEL SILVA/ARQUIVO DA EDITORA
Rafael da Silva Hatadani | rh | RAFAEL HATADANI/ARQUIVO DA EDITORA
Rafael Gallardo | rf | RAFAEL GALLARDO/ARQUIVO DA EDITORA
Rafael Lam | rl | RAFAEL LAM/ARQUIVO DA EDITORA
Rafael Luís Gaion | rn | RAFAEL L. GAION/ARQUIVO DA EDITORA
Rafael Luzio Rodrigues | lz | RAFAEL LUZIO/ARQUIVO DA EDITORA
Rafael Martins - Somma | rm | HELOÍSA PINTARELLI/ARQUIVO DA EDITORA
Rafaela Harger | rx | RAFAELA HARGER/ARQUIVO DA EDITORA
Rafaela Hidalgo Pereira | rp | RAFAELA H. PEREIRA/ARQUIVO DA EDITORA
Rafaela Panissa | pn | RAFAELA PANISSA/ARQUIVO DA EDITORA
Raíssa Bulhões | rs | RAÍSSA BULHÕES/ARQUIVO DA EDITORA
Raitan Ohi | rt | RAITAN OHI/ARQUIVO DA EDITORA
Raquel Silva | rq | RAQUEL SILVA/ARQUIVO DA EDITORA
Raul Aguiar | ra | RAUL AGUIAR/ARQUIVO DA EDITORA
Rayanne Cardoso | ay | RAYANNE CARDOSO/ARQUIVO DA EDITORA
Rebecca Baniski | bk | REBECCA BANISKI/ARQUIVO DA EDITORA
Reinaldo Rosa - Ideario Lab | il | REINALDO ROSA/ARQUIVO DA EDITORA
Renan de Oliveira Fonseca | re | RENAN FONSECA/ARQUIVO DA EDITORA
Renan Nuche | rz | RENAN NUCHE/ARQUIVO DA EDITORA
Renato Rodrigues | xr | RENATO RODRIGUES/ARQUIVO DA EDITORA
Ricardo Gualberto | ua | RICARDO GUALBERTO/ARQUIVO DA EDITORA
Rivaldo Ferreira Barboza Filho | rv | RIVALDO BARBOZA/ARQUIVO DA EDITORA
Roberto Bigas | rb | ROBERTO BIGAS/ARQUIVO DA EDITORA
Roberto Weigand | rw | ROBERTO WEIGAND/ARQUIVO DA EDITORA
Robson Araújo | rj | ROBSON ARAÚJO/ARQUIVO DA EDITORA
Rodrigo Arraya | ry | RODRIGO ARRAYA/ARQUIVO DA EDITORA
Rodrigo Cordeiro | rk | RODRIGO CORDEIRO/ARQUIVO DA EDITORA
Rodrigo Gafa | ro | RODRIGO GAFA/ARQUIVO DA EDITORA
Roger Cartoon | rg | ROGER CARTOON/ARQUIVO DA EDITORA
Rogério Casagrande | rr | ROGÉRIO CASAGRANDE/ARQUIVO DA EDITORA
Rogério Coelho | rc | ROGÉRIO COELHO/ARQUIVO DA EDITORA
Ronaldo Inácio De Lucena | ri | RONALDO LUCENA/ARQUIVO DA EDITORA
Rosana Urbes | ru | ROSANA URBES/ARQUIVO DA EDITORA
RS2 Comunicação | sm | RS2 COMUNICAÇÃO/ARQUIVO DA EDITORA
Sabrina Eras | se | SABRINA ERAS/ARQUIVO DA EDITORA
Samanta Flôor | sf | SAMANDA FLÔOR/ARQUIVO DA EDITORA
Samuel Silva Nascimento | sa | SAMUEL SILVA/ARQUIVO DA EDITORA
Saulo Nunes Marques | sq | SAULO NUNES/ARQUIVO DA EDITORA
Sergio Lima | sl | SERGIO LIMA/ARQUIVO DA EDITORA
Sidney Siqueira Meireles | sd | SIDNEY SIQUEIRA MEIRELES/ARQUIVO DA EDITORA
Silvia Otofuji | so | SILVIA OTOFUJI/ARQUIVO DA EDITORA
Simone Bellusci Cavalcante | si | SIMONE/ARQUIVO DA EDITORA
Sonia Horn | sh | SONIA HORN/ARQUIVO DA EDITORA
Sonia Vaz | VAZ | SONIA VAZ/ARQUIVO DA EDITORA
Sputinik Studio | sk | SPUTINIK STUDIO/ARQUIVO DA EDITORA
Studio Caparroz (Selma) | sc | SELMA CAPARROZ/ARQUIVO DA EDITORA
Studio Maya | my | STUDIO MAYA/ARQUIVO DA EDITORA
Studio OPZ | oz | ANDERSON GABRIEL CAPELOTO MACOHIN/ARQUIVO DA EDITORA
Studio Pack | sp | STUDIO PACK/ARQUIVO DA EDITORA
Suppa | su | VIVIAN SUPPA/ARQUIVO DA EDITORA
Sylvia Muniz | sy | SYLVIA MUNIZ/ARQUIVO DA EDITORA
Sylvia S. Nakamura | sn | SYLVIA NAKAMURA/ARQUIVO DA EDITORA
Tamires Azevedo | tr | TAMIRES AZEVEDO/ARQUIVO DA EDITORA
Tânia Machado | tm | TÂNIA MACHADO/ARQUIVO DA EDITORA
Tatiana Paiva | tp | TATIANA PAIVA/ARQUIVO DA EDITORA
Tatiane Galheiro | ti | TATIANE GALHEIRO/ARQUIVO DA EDITORA
Thais Castro | tc | THAIS CASTRO/ARQUIVO DA EDITORA
Thamires Paredes - Universo Paralelo | th | THAMIRES PAREDES/ARQUIVO DA EDITORA
Thiago Araujo Lima (Thiago Limon) | tl | THIAGO LIMA/ARQUIVO DA EDITORA
Thiago Barbosa De Almeida | ta | THIAGO ALMEIDA/ARQUIVO DA EDITORA
Thiago Moura Januário | tj | THIAGO MOURA JANUÁRIO/ARQUIVO DA EDITORA
Thiago Neumann | tn | THIAGO NEUMANN/ARQUIVO DA EDITORA
Thiago Soares | tg | THIAGO SOARES/ARQUIVO DA EDITORA
TypoStudio | ts | MARÍLIA BRUNO/ARQUIVO DA EDITORA
Veridiana Pegoraro Camelo | vo | VERIDIANA PEGORARO CAMELO/ARQUIVO DA EDITORA
Veridiana Scarpelli - IMAGERIA ESTUDIO | vs | VIRIDIANA SCARPELLI/ARQUIVO DA EDITORA
Victor Ferreira Lemos | vf | VICTOR LEMOS/ARQUIVO DA EDITORA
Vinícius Costa | vc | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA
Vitor Locatelli | vl | VITOR LOCATELLI/ARQUIVO DA EDITORA
Volpe Studio | vp | VOLPE STUDIO/ARQUIVO DA EDITORA
Waldomiro Neto | wn | WALDOMIRO NETO/ARQUIVO DA EDITORA
Wandson Rocha | wr | WANDSON ROCHA/ARQUIVO DA EDITORA
Wanick Correa Flores | wk | WANICK CORREA/ARQUIVO DA EDITORA
Werllen Holanda | wh | WERLLEN HOLANDA/ARQUIVO DA EDITORA
Note on B5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Sempre confirmar no inicio do projeto esses créditos em verde com a Iconografia.

## metadados
PRÉ-EDIÇÃO | ILUSTRAÇÃO | CAPA | 1 | AJUSTE | SCRIBA | 1 | PREVISAO
EDICAO_EQUIPE | IL TEC ARTE | APRESENT. | 2 | NOVA | FTD | 2 | FINALIZADO
EDICAO_ARTE | IL + FOTO | SUMÁRIO | 3 | RESGATE | MDN | 3 | FINALIZADO RAFE
ILUSTRANDO | MAPA | ABERTURA | 4 |  | SABER | 4 | PAGO
AVALIANDO | GRÁFICO | MIOLO | 5 |  | SM | 5 | PAGO RAFE
AJUSTANDO | LINHA TEMPO | PAG.ESPECIAL | 6 |  | SCP | 6
FINALIZANDO | INFOGRÁFICO | MP-G | ÚNICO |  | ABR | 7
PRONTA |  | MP-E |  |  | BASE | 8
APLICADA |  |  |  |  | IBEP | 9
EXCLUIDA |  |  |  |  | LEYA | 10
[5 empty] | SARAIVA | 11
[5 empty] | SANTILLANA | 12
[5 empty] | QUINTETO | 13
14
30
31