## ilustração
retranca | status | categoria | localizacao | pagina | volume | unidade | capitulo_secao | tipo | NOME DA OBRA PARA RESGATE | PÁGINA PARA RESGATE | VOLUME PARA RESGATE | VERSÃO PARA RESGATE | PROPRIEDADE | descricao | ilustrador_resgate | observacao_edit_nuc | lote | data_liberacao_para_arte | data_envio_pedido | data_recebimento_rafe | data_retorno_rafe | data_recebimento_finalizada | SIGLA | ilustrador | ilustrador_ajuste | credito | classificacao | observacao_arte | pagamento | projeto
i0508_3p012s_g27_e002 | APLICADA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 55 | 3 | 3 |  | NOVA | [5 empty] | Ilustração representando Sepé Tiaraju. OBS: não colocar o cordão com crucifixo no personagem. Ref.: H121.00053 |  |  | 1 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 2025-05-21 | ha | HUGO ARAÚJO/ARQUIVO DA EDITORA |  | HUGO ARAÚJO/ARQUIVO DA EDITORA | 6 | R:12/05 F:19/05 | PAGO | EF1 E002 R.Sul
m0511_3p012s_g27_e002 | APLICADA | MAPA | MIOLO | 58 | 3 | 3 |  | NOVA | [5 empty] | Mapa com os caminhos dos tropeiros, contendo o nome das cidades envolvidas. Ref.: https://passofundotche.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/07/mapa-caminho-das-tropas31.jpg Utilizar a referência mas fazer no padrão da obra, técnico com todos os elementos como meridiano e paralelos com o grau indicado, siglas, divisões territoriais, cores do padrão etc. a legenda deve ser: Vermelho: Caminho de Viamão Verde: Caminho da Vacaria dos Pinhais Azul: Caminho das Missões |  |  | 1 | 2025-05-07 | 2025-05-12 |  |  | 2025-05-12 | vc | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA |  | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA | 9 | Arte | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
m0517_3p012s_g27_e002 | APLICADA | MAPA | MIOLO | 64 | 3 | 3 |  | AJUSTE | [5 empty] | Resgatar mapa Povos Imigrantes na Região Sul (1820-1950). Resgatar de 5CQG g16 (A Conquista Geografia) p.114. código antigo m182ed_5CQG_g16_FTD Ajuste1: nomear países vizinhos Ajuste 2: Ajustar todo o mapa para o padrão incluindo cores traçados as siglas dos estados Ajuste 3: Separar o mapa a legenda e o mapa de localização em A B C |  |  | 1 | 2025-05-07 | 2025-05-12 |  |  | 2025-05-12 | ed | EDSON BELLUSCI/ARQUIVO DA EDITORA | Vinícius Costa | EDSON BELLUSCI/ARQUIVO DA EDITORA | 13 | Resgate com ajuste | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
i0522_3p012s_g27_e002 | APLICADA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 67 | 3 | 3 |  | NOVA | [5 empty] | Ilustrar menina japonesa uniformizada, segurando um caderno e fazendo uma apresentação de resultados da entrevista. |  |  | 1 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 2025-05-21 | ha | HUGO ARAÚJO/ARQUIVO DA EDITORA |  | HUGO ARAÚJO/ARQUIVO DA EDITORA | 6 | R:12/05 F:19/05 | PAGO | EF1 E002 R.Sul
m0527_3p012s_g27_e002 | APLICADA | MAPA | MIOLO | 71 | 3 | 3 |  | AJUSTE | [5 empty] | Mapa da migração da região Sul para outros estados do País e para o Paraguai. Resgatar 7 ano GEV (Geografia Espaço e vivência) 2017 p137 código antigo i534ed_7gev_g17_sal Ajuste1: nomear países vizinhos Ajuste 2: Ajustar todo o mapa para o padrão incluindo cores traçados as siglas dos estados Ajuste 3: Separar o mapa a legenda e o mapa de localização em A B C |  |  | 1 | 2025-05-07 | 2025-05-12 |  |  | 2025-05-12 | ed | EDSON BELLUSCI/ARQUIVO DA EDITORA | Vinícius Costa | EDSON BELLUSCI/ARQUIVO DA EDITORA | 13 | Resgate com ajuste | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
m0529_3p012s_g27_e002 | APLICADA | MAPA | MIOLO | 72 | 3 | 3 |  | NOVA | [5 empty] | Mapa da densidade demográfica da Região Sul. Usar fonte IBGE mais recente para compor o mapa, se ajudar, pode utilizar o mapa antigo 5 ano p. 110 BAG como base (código antigo m1003ed_5bag_g23_ftd_aj), mas recortar apenas a Região Sul. Nesse mapa novo Localizar além das capitais as maiores cidades Que estão indicadas nesse link, marcar todos esses pontos: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1bHYGa4tQaoI-T8p4YcD1VIQZo8n_cw4&usp=sharing Colocar manchas mais claras (de 2 a 10) mas usando as cores do padrão de mapa, no sul do Rio Grande do Sul além disso tentar atualizar o mapa todo de acordo com essa referencia a seguir que é o mapa do ibge mais atual, mas não fazer essas manchas tão especificas, elas devem ficar mais grosseiras como era o mapa antigo da referencia acima, no próximo print há uma referencia de como ficaria mais ou menos o mapa atualizado do RS, com manchas mais densas |  |  | 1 | 2025-05-07 | 2025-05-12 |  |  | 2025-05-12 | ed | EDSON BELLUSCI/ARQUIVO DA EDITORA | Vinícius Costa | EDSON BELLUSCI/ARQUIVO DA EDITORA | 13 | Resgate com ajuste | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
i0534_3p012s_g27_e002 | EXCLUÍDA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 75 | 3 | 3 |  | NOVA | [5 empty] | Ilustrar grupo de três ou quatro crianças, uniformizadas, sentadas ao redor de uma mesa na sala de aula. Ilustrar professora acompanhando a cena. Variar etnias e tipos físicos dos personagens e incluir uma criança em cadeira de rodas. Ref.: https://st4.depositphotos.com/4311295/20874/v/1600/depositphotos_208744092-stock-illustration-boy-wheelchair-sitting-table-canteen.jpg |  |  | 1 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 2025-05-21 | ha | HUGO ARAÚJO/ARQUIVO DA EDITORA |  | HUGO ARAÚJO/ARQUIVO DA EDITORA | 3 | R:12/05 F:19/05 | PAGO | EF1 E002 R.Sul
g0523_3p012s_g27_e002 | APLICADA | GRÁFICO | MIOLO | 68 | 3 | 3 |  | NOVA | [5 empty] | Gráfico de colunas mostrando a evolução do crescimento da população brasileira e da Região Sul (entre 1940 até a data mais atual), com legenda em baixo. Deixar segmentos larguinhos, para as barras ficarem mais visíveis e com números menores. Sobre cada barra inserir número da taxa. Eixo y: Porcentagem Eixo x: Período 1940-1950 1950- 1960 1960-1970 1970-1980 1980-1991 1991-2000 2000-2010 2010-2022 Região Sul 11,6% 5,2% 3,9% 1,5% 1,5% 1,5% 0,9% 0,8% Brasil 2,6% 3,5% 3,3% 2,8% 2,1% 1,7% 1,2% 0,5% |  |  | 1 | 2025-05-07 | 2025-05-12 |  |  | 2025-05-12 | vc | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA |  | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA | 12 | Arte | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
m0514_3p012s_g27_e002 | APLICADA | MAPA | MIOLO | 61 | 3 | 3 |  | AJUSTE | [5 empty] | Mapa da quantidade de comunidades quilombolas. Resgatar de 4 ano BAG, p. 98. Código antigo: m0839ed_4bag_g23_ftd. Tira o zero do DF, Acre e Roraima, deixar sem nada. Atualizar números: AL 78 BA 865 CE 63 ES 45 GO 70 MA 899 MG 501 MT 79 PA 273 PB 47 PE 204 PI 107 PR 40 RJ 45 RN 40 RS 146 SC 19 SE 44 TO 49 separar o mapa a legenda e o mapa de localização verificar se todas as cores e elementos estão no padrão da obra |  |  | 1 | 2025-05-07 | 2025-05-12 |  |  | 2025-05-12 | ed | EDSON BELLUSCI/ARQUIVO DA EDITORA | Vinícius Costa | EDSON BELLUSCI/ARQUIVO DA EDITORA | 13 | Resgate com ajuste | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
m0101_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | MAPA | MIOLO | 10 | 3 | 1 |  | AJUSTE | [5 empty] | Resgatar mapa apresentando a regionalização brasileira de acordo com o IBGE, ajustar conforme o padrão da obra. Código antigo: m1014ed_7m3tsg_m23_ftd_aj.ai. inserir na legenda o limite internacional Separar o mapa a legenda e o mapa de localização em A B C |  |  | 2 | 2025-07-14 | 2025-08-09 |  |  | 2025-08-11 | ed | EDSON BELLUSCI/ARQUIVO DA EDITORA | Gabriella Imai | EDSON BELLUSCI/ARQUIVO DA EDITORA | 13 | Resgate com ajuste | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
m0103_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | MAPA | MIOLO | 13 | 3 | 1 |  | AJUSTE | [5 empty] | Mapa político da Região Sul do Brasil com o nome dos estados por extenso. Ajuste 1: No recorte da região mostrar países vizinhos (mesmo que parcialmente, em cinza, mas os nomes devem aparecer por extenso Ajuste 2: ajustar mapa conforme o padrão da obra. Código antigo: m0214ed_5m4tsg_m20_ftd_aj.ai Ajuste 3: inserir na legenda o limite internacional Ajuste 4: Separar o mapa a legenda e o mapa de localização em A B C |  |  | 2 | 2025-07-14 | 2025-07-15 |  |  | 2025-07-15 | ed | EDSON BELLUSCI/ARQUIVO DA EDITORA | Keithy Mostachi | EDSON BELLUSCI/ARQUIVO DA EDITORA | 13 | Resgate com ajuste | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
m0104_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | MAPA | MIOLO | 13 | 3 | 1 |  | AJUSTE | [5 empty] | Mapa político da Região Nordeste do Brasil com o nome dos estados por extenso, Ajuste 1 ajustar conforme o padrão da obra. Código antigo: m0209ed_5m4tsg_m20_ftd_aj.ai Ajuste 2 Separar o mapa a legenda e o mapa de localização em A B C |  |  | 2 | 2025-07-14 | 2025-07-15 |  |  | 2025-07-15 | ed | EDSON BELLUSCI/ARQUIVO DA EDITORA | Keithy Mostachi | EDSON BELLUSCI/ARQUIVO DA EDITORA | 13 | Resgate com ajuste | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
m0105_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | MAPA | MIOLO | 14 | 3 | 1 |  | NOVA | [5 empty] | Planisfério com a divisão dos continentes e seus respectivos países. Deixar os continentes em cores diferentes. No continente americano, deixar o Brasil com destaque (mesma cor em tom mais escuro). Inserir as cores e nomes dos continentes em uma legenda. Inserir nome do Brasil por extenso (os demais países não precisam ser nomeados). Referência: Separar o mapa e a legenda em A e B |  |  | 2 | 2025-07-14 | 2025-07-15 |  |  | 2025-07-15 | km | KEITHY MOSTACHI/ARQUIVO DA EDITORA |  | KEITHY MOSTACHI/ARQUIVO DA EDITORA | 10 | Arte | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
m0106_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | MAPA | MIOLO | 14 | 3 | 1 |  | AJUSTE | [5 empty] | Mapa mostrando território brasileiro com divisão dos estados com siglas e com destaque na Região Sul (APENAS A REGIÃO SUL com cor diferenciada). Código antigo: m1014ed_7m3tsg_m23_ftd_aj.ai. Separar o mapa a legenda e o mapa de localização em A B C |  |  | 2 | 2025-07-14 | 2025-07-15 |  |  | 2025-07-15 | ed | EDSON BELLUSCI/ARQUIVO DA EDITORA | Keithy Mostachi | EDSON BELLUSCI/ARQUIVO DA EDITORA | 13 | Resgate com ajuste | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
m0107_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | MAPA | MIOLO | 15 | 3 | 1 |  | AJUSTE | [5 empty] | Mapa da Região Sul com nome extenso e siglas dos estados próximos e nome em suas respectivas capitais, ajustar conforme o padrão da obra. Código antigo: m0214ed_5m4tsg_m20_ftd_aj.ai. Separar o mapa a legenda e o mapa de localização em A B C inserir na legenda o limite internacional |  |  | 2 | 2025-07-14 | 2025-07-15 |  |  | 2025-07-15 | ed | EDSON BELLUSCI/ARQUIVO DA EDITORA | Keithy Mostachi | EDSON BELLUSCI/ARQUIVO DA EDITORA | 13 | Resgate com ajuste | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
m0108_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | MAPA | MIOLO | 16 | 3 | 1 |  | NOVA | [5 empty] | Mapa evidenciando estado do Paraná e indicação da capital, deixar Paraná por extenso e siglas nos demais estados. fazer legenda simples com capital, limite estadual e limite internacional REFERÊNCIA Separar o mapa a legenda e o mapa de localização em A B C |  |  | 2 | 2025-07-14 | 2025-07-15 |  |  | 2025-07-15 | km | KEITHY MOSTACHI/ARQUIVO DA EDITORA |  | KEITHY MOSTACHI/ARQUIVO DA EDITORA | 10 | Arte | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
m0109_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | MAPA | MIOLO | 16 | 3 | 1 |  | NOVA | [5 empty] | Mapa evidenciando estado do Santa Catarina e capital, deixar Santa Catarina por extenso e siglas nos demais estados. fazer legenda simples com capital, limite estadual e limite internacional REFERÊNCIA Separar o mapa a legenda e o mapa de localização em A B C |  |  | 2 | 2025-07-14 | 2025-07-15 |  |  | 2025-07-15 | km | KEITHY MOSTACHI/ARQUIVO DA EDITORA |  | KEITHY MOSTACHI/ARQUIVO DA EDITORA | 10 | Arte | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
m0110_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | MAPA | MIOLO | 16 | 3 | 1 |  | NOVA | [5 empty] | Mapa evidenciando estado do Rio Grande do Sul e capital, deixar Rio Grande do Sul por extenso e siglas nos demais estados. fazer legenda simples com capital, limite estadual e limite internacional REFERÊNCIA Separar o mapa a legenda e o mapa de localização em A B C |  |  | 2 | 2025-07-14 | 2025-07-15 |  |  | 2025-07-15 | km | KEITHY MOSTACHI/ARQUIVO DA EDITORA |  | KEITHY MOSTACHI/ARQUIVO DA EDITORA | 10 | Arte | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
m0111_3p012sul_g27_e002 | EXCLUÍDA | MAPA | MIOLO | 24 | 3 | 1 |  | RESGATE | [5 empty] | Mapa evidenciando estados da Região Sul e países vizinhos. Resgatar mapa da página 13 dessa unidade (m0103_3p012sul_g27_e002). | [8 empty] | ed | EDSON BELLUSCI/ARQUIVO DA EDITORA |  | EDSON BELLUSCI/ARQUIVO DA EDITORA |  |  |  | EF1 E002 R.Sul
i6101_3p012sul_g27_e002 | EDICAO_ARTE | ILUSTRAÇÃO | CAPA | 1 | 3 | 1 |  | NOVA | [5 empty] | ilustração da capa |  |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-07-29 | 2025-08-01 | 2025-08-09 | je | JÉSSYKA GOMES/ARQUIVO DA EDITORA |  | JÉSSYKA GOMES/ARQUIVO DA EDITORA | 30 | F:8/8 | PAGO | EF1 E002 R.Sul
m0703_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | MAPA | MIOLO | 79 | 3 | 4 |  | NOVA | [5 empty] | Mapa Brasil: Terras Indígenas (2022). Fazer conforme a seguinte referência: https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/areas-indigenas separar o mapa a legenda e o mapa de localização em A B C |  |  | 3 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  |  | 2025-07-18 | vc | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA |  | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA | 10 | Arte | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
m0705_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | MAPA | MIOLO | 81 | 3 | 4 |  | NOVA | [5 empty] | Mapa dos quilombos urbanos de Porto Alegre, RS. Ver no pdf enviado como referencia m0705_3p012sul_g27_e002_ref Nomes dos bairros, para aplicar no mapa: Sarandi Boa Vista Três Figueiras Cidade Baixa Azenha Menino Deus Santa Tereza Teresópolis Glória Cascata Lomba do Pinheiro Legenda (título legenda) Quilombos e todos os quilombos listados ver localização dos quilombos no word |  |  | 3 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  |  | 2025-07-18 | vc | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA |  | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA | 10 | Arte | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
i0722_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 91 | 3 | 4 |  | NOVA | [5 empty] | Ilustrar placa de rua. Rua Professora Zilah Totta CEP 91240-500 |  |  | 3 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  |  | 2025-07-18 | vc | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA |  | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA | 8 | Arte | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
i0723_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 91 | 3 | 4 |  | NOVA | [5 empty] | Ilustrar placa de rua. Rua Professora Antonieta de Barros CEP 88070-700 |  |  | 3 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  |  | 2025-07-18 | vc | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA |  | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA | 8 | Arte | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
i0724_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 91 | 3 | 4 |  | NOVA | [5 empty] | Ilustrar placa de rua. Rua Professora Olga Balster CEP 82900-070 |  |  | 3 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  |  | 2025-07-18 | vc | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA |  | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA | 8 | Arte | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
i0728_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 94 | 3 | 4 |  | NOVA | [5 empty] | Ilustrar história em quadrinhos contendo dois personagens: uma menina negra (Mari) e um menino ruivo (Joca), ambos com cerca de 10 anos de idade. Eles aparecerão conversando. Fazer cinco quadrinhos. |  |  | 3 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 2025-07-29 | lz | RAFAEL LUZIO/ARQUIVO DA EDITORA |  | RAFAEL LUZIO/ARQUIVO DA EDITORA | 3 | R:21/07 F:29/07 | PAGO | EF1 E002 R.Sul
i0729_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 95 | 3 | 4 |  | NOVA | [5 empty] | Ilustrar os mesmos personagens da HQ da página anterior: a personagem Mari segurando a Constituição de 1988 e o personagem Joca segurando o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ref. para a capa da Constituição de 1988: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/CF88_Livro_EC91_2016.png Ref. para a capa do Estatuto da Criança e do Adolescente: https://livraria.senado.leg.br/eca-em-miudos |  |  | 3 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 2025-07-29 | lz | RAFAEL LUZIO/ARQUIVO DA EDITORA |  | RAFAEL LUZIO/ARQUIVO DA EDITORA | 5 | R:21/07 F:29/07 | PAGO | EF1 E002 R.Sul
m0334_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | MAPA | MIOLO | 30 | 3 | 2 |  | AJUSTE | [5 empty] | Mapa da Região Sul com os climas que atuam (subtropical e tropical típico). Resgatar de: m1452ed_7m4tsg_m23_ftd_aj.ai Ajuste: mudar as cores para ficar diferente do mapa resgatado pois é do trilhas não podemos usar, deixar no padrão da obra separar o mapa a legenda e o mapa de localização em A B C |  |  | 4 | 2025-07-19 | 2025-08-18 |  |  | 2025-08-18 | ed | EDSON BELLUSCI/ARQUIVO DA EDITORA | Gabriella Imai | EDSON BELLUSCI/ARQUIVO DA EDITORA | 13 | Resgate com ajuste | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
m0337_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | MAPA | MIOLO | 32 | 3 | 2 |  | NOVA | [5 empty] | Recorte de mapa das unidades do relevo brasileiro, de acordo com a classificação de Jurandyr Ross, mostrando a Região Sul e a distribuição de planaltos, planícies e depressões com cores diferentes e legenda. Resgatar mapa: m0301Aed_5p012g_g27_e002. Recortar Região Sul, compor legenda e mapa de localização separar o mapa a legenda e o mapa de localização em A B C |  |  | 4 | 2025-07-19 | 2025-08-18 |  |  | 2025-08-18 | vc | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA | Gabriella Imai | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA | 10 | Arte | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
m0330_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | MAPA | MIOLO | 35 | 3 | 2 |  | AJUSTE | [5 empty] | Mapa evidenciando hidrografia da Região Sul e principais rios identificados. Ajuste: usar o recorte indicado abaixo e colocar no padrão da FTD. Inserir o nome do Rio Paraná em dois locais ao longo do rio, inserir nome do rio Uruguai em dois locais ao longo do rio (um no território do Brasil e outro no território da Argentina), inserir hidrografia completa, limites e nomes dos países vizinhos. Página do Atlas do IBGE na pasta. Resgatar de: m0204ed_5m3tsg_m20_ftd_aj.ai separar o mapa a legenda e o mapa de localização em A B C |  |  | 4 | 2025-07-19 | 2025-08-18 |  |  | 2025-08-18 | ed | EDSON BELLUSCI/ARQUIVO DA EDITORA | Gabriella Imai | EDSON BELLUSCI/ARQUIVO DA EDITORA | 13 | Resgate com ajuste | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
m0332_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | MAPA | MIOLO | 39 | 3 | 2 |  | AJUSTE | [5 empty] | Novo mapa evidenciando recorte de mapa dos tipos de vegetação do Brasil representando apenas a Região Sul. Classificação que identifique Floresta Tropical, Mata de Araucárias e Campos. Ajuste: mudar as cores não podemos usar as mesmas cores pois é do trilhas, atualizar para o nosso padrão e separar o mapa a legenda e o mapa de localização em A B C Resgatar: m1453ed_7m4tsg_m23_ftd_aj.ai |  |  | 4 | 2025-07-19 | 2025-08-18 |  |  | 2025-08-18 | ed | EDSON BELLUSCI/ARQUIVO DA EDITORA | Gabriella Imai | EDSON BELLUSCI/ARQUIVO DA EDITORA | 13 | Resgate com ajuste | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
m0333_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | MAPA | MIOLO | 42 | 3 | 2 |  | AJUSTE | [5 empty] | Mapa evidenciando recorte de mapa dos tipos de vegetação do Brasil e também área alterada/antropizada, representando apenas a Região Sul. Classificação que identifique Floresta Tropical, Mata de Araucárias e Campos. Ajuste: recortar apenas a região Sul, aplicar padrão FTD, deixar das mesmas cores do mapa m0332_3p012sul_g27_e002 Resgatar de: m0765Aed_ 4p011g_g27_e001 separar o mapa a legenda e o mapa de localização em A B C |  |  | 4 | 2025-07-19 | 2025-08-18 |  |  | 2025-08-18 | ed | EDSON BELLUSCI/ARQUIVO DA EDITORA | Gabriella Imai | EDSON BELLUSCI/ARQUIVO DA EDITORA | 13 | Resgate com ajuste | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
ifa0112_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | ILUSTRAÇÃO | ABERTURA | 9 | 3 | 1 |  | NOVA | [5 empty] | Ilustração na linguagem realista definida para esta obra, de uma mesa com mapa histórico em destaque, aplicar mapa histórico abaixo. A mão de uma criança aparece apontando para a Região Sul do Brasil ou as duas mãos abrindo o mapa sobre a mesa. Link: 39149.jpg (1024×751) https://storage.googleapis.com/raremaps/img/large/39149.jpg |  |  | 5 | 2025-07-26 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | ha | HUGO ARAÚJO/ARQUIVO DA EDITORA |  | HUGO ARAÚJO/ARQUIVO DA EDITORA | 7 | R:30/07 F:01/08 | PAGO | EF1 E002 R.Sul
m0113_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | MAPA | MIOLO | 11 | 3 | 1 |  | NOVA | [5 empty] | Mapa evidenciando município de Londrina, mostrando área do município e em destaque a área com divisão das regiões (Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro). Não aplicar hidrografia e rodovia. Não inserir divisão interna das regiões e bairros. Colorir cada região com cores diferentes. Mapa lateral de localização do mun. de Londrina e mapa do Paraná. Inserir na legenda (retângulo) Regiões, (retângulo) Município de Londrina, (retângulo) Demais municípios, (linha) Limite de municípios. Inserir o Trópico de Capricórnio conforme a referência da direita. Referência para a Arte puxar na pasta. |  |  | 5 | 2025-07-26 | 2025-07-28 |  |  | 2025-07-30 | vc | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA |  | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA | 10 | Arte | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
m0114_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | MAPA | MIOLO | 12 | 3 | 1 |  | NOVA | [5 empty] | Mapa da Região Sul mostrando a área das seguintes regiões turísticas: Serra Gaúcha (RS)(vermelho); Vale Europeu (SC)(amarelo); Norte Pioneiro (PR)(verde), deixar fundo com cor neutra para destacar as regiões, colocar siglas nos estados, produzir mapinha de localização. Legenda: regiões, limite estadual e limite internacional. PDF do mapa para a Arte puxar na pasta. |  |  | 5 | 2025-07-26 | 2025-07-28 |  |  | 2025-07-30 | vc | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA |  | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA | 10 | Arte | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
m0120_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | MAPA | MIOLO | 19 | 3 | 1 |  | NOVA | [5 empty] | Mapa Distribuição das terras no sul da América do Sul, de acordo com o Tratado de Tordesilhas (1494) Ref.: Ver na p. 55 da tese de doutorado. Fazer com os mesmos elementos da referência (nome dos estados da região Sul, nome dos países vizinhos, cor para Espanha, cor para Portugal, linha do Tratado de Tordesilhas). Indicar oceano, mapinha de localização, rosa dos ventos, escala. Indicar que são limites territoriais atuais (usar traço pontilhado para limites atuais e contínuo para limites já existentes na época do mapa). O estado do Paraná deve aparecer por inteiro, assim como áreas de países vizinhos. Legenda: (linha) Linha do Tratado de Tordesilhas (retângulo) Territórios sob domínio da Espanha (retângulo) Territórios sob domínio de Portugal |  |  | 5 | 2025-07-26 | 2025-07-28 |  |  | 2025-07-30 | vc | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA |  | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA | 10 | Arte | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
m0121_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | MAPA | MIOLO | 20 | 3 | 1 |  | NOVA | [5 empty] | Mapa Tratados de limites (séculos 18 e 19) Fazer mapa com foco no atual território da Região Sul, mostrando os limites atuais e também os limites estabelecidos pelos tratados, além da mancha da área disputada por Portugal e Espanha. OBS: Não incluir “Áreas de litígio com países vizinhos”. Legenda: Limites atuais Tratado de Utrecht (1715) Tratado de Madri (1750) Tratado de Santo Ildefonso (1777) Tratado de Badajoz (1801) Área disputada por Portugal e Espanha |  |  | 5 | 2025-07-26 | 2025-08-09 |  |  | 2025-08-11 | vc | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA | Gabriella Imai | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA | 13 | Resgate com ajuste | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
m0123_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | MAPA | MIOLO | 22 | 3 | 1 |  | NOVA | [5 empty] | Mapa Guerra do Contestado (1912-1916) Fazer mapa conforme a referência. Legenda: Região disputada entre Paraná e Santa Catarina Região da Guerra do Contestado Estrada de Ferro São Paulo – Rio Grande |  |  | 5 | 2025-07-26 | 2025-08-09 |  |  | 2025-08-11 | vc | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA | Gabriella Imai | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA |  |  | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
i0129_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 26 | 3 | 1 |  | NOVA | [5 empty] | Ilustração focada de mão (de uma pessoa) segurando um prato de chipa e uma outra mão (de outra pessoa) segurando uma cuia de chimarrão, como se um estivesse oferecendo para o outro. |  |  | 5 | 2025-07-26 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | zk | ANA KOZUKI/ARQUIVO DA EDITORA |  | ANA KOZUKI/ARQUIVO DA EDITORA | 7 | R:30/07 F:01/08 | PAGO | EF1 E002 R.Sul
i0130_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 26 | 3 | 1 |  | NOVA | [5 empty] | Ilustração de três balões de fala, da esquerda para a direita: primeiro balão: CHORIZO AL PAN; segundo balão: PÃO COM LINGUIÇA; terceiro balão : CHORIPAN |  |  | 5 | 2025-07-26 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | zk | ANA KOZUKI/ARQUIVO DA EDITORA |  | ANA KOZUKI/ARQUIVO DA EDITORA | 7 | R:30/07 F:01/08 | PAGO | EF1 E002 R.Sul
i0131_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 26 | 3 | 1 |  | NOVA | [5 empty] | Ilustração acordeão e violão, instrumentos musicais típicos das músicas e danças sulistas |  |  | 5 | 2025-07-26 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | zk | ANA KOZUKI/ARQUIVO DA EDITORA |  | ANA KOZUKI/ARQUIVO DA EDITORA | 7 | R:30/07 F:01/08 | PAGO | EF1 E002 R.Sul
g0951_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | LINHA TEMPO | MIOLO | 101 | 3 | 5 |  | NOVA | [5 empty] | Compor linha do tempo sobre a história de Porto Alegre. Seguem os marcos temporais da linha: 1752 – Estabelecimento da colônia de açorianos. 1772 – Criação da Freguesia de São Francisco do Porto dos Casais. 1773 – Torna-se capital da Província, com o nome Madre de Deus de Porto Alegre. 1821 – É elevada por Dom Pedro II à categoria de cidade. |  |  | 6 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  |  | 2025-08-12 | vc | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA |  | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA | 12 | Arte | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
m0973_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | MAPA | MIOLO | 111 | 3 | 5 |  | NOVA | [5 empty] | Mapa do estado do Paraná, mostrando mapinha de localização da R Sul, e destacando as cidades com os respectivos números: 1 - Corbélia, 2 - Cascavel e 3 - Curitiba Pontos: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1k-wBONEfeUSRxjnqbpLTZ35ZrLUODtg&usp=sharing |  |  | 6 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  |  | 2025-08-12 | vc | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA |  | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA | 10 | Arte | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
m0969_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | MAPA | MIOLO | 119 | 3 | 5 |  | NOVA | [5 empty] | Mapa com localização de áreas agrícolas, recorte da Região Sul. Resgatar mapa da p.180 do Jovem Sapiens 7 ano, inserir pecuária leiteira e pecuária melhorada conforme a referência (mapa junto na pasta) código antigo m1031ed_7sag_g24_e003_aj Aplicar no padrão da FTD. |  |  | 6 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  |  | 2025-08-12 | ed | EDSON BELLUSCI/ARQUIVO DA EDITORA | Vinícius Costa | EDSON BELLUSCI/ARQUIVO DA EDITORA | 13 | Resgate com ajuste | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
i0970_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 120 | 3 | 5 |  | NOVA | [5 empty] | Cena das duas mulheres conversando dentro da cozinha e uma porta larga em um dos lados da imagem mostra dois alunos (menina morena e menino loiro, com uniforme e mochila nas costas, passando pelo lado de fora da porta, no pátio, com os olhinhos voltados para dentro da cozinha, como que observando curiosos a conversa das mulheres). Dentro da cozinha, em uma mesa, alface, tomate, cenoura, banana, maçã e abacaxi bem bonitos e coloridos. ARTE, LEMBRAR QUE OS BALÕES SÃO FEITOS NA DIAG Diretora da escola (mulher negra) Cozinheira (mulher clara, cabelos lisos e presos, usando touca higiênica) Mesma cena, pode alterar apenas posição corporal das mulheres, ou usar um recorte mais focado nas duas Cena focada nos dois estudantes da cena anterior, um olhando de frente para o outro com ar de alegria, com um mesmo balão de fala para os dois, que estão dizendo juntos (em uníssono), como que festejando (letras devem ser CXAA) |  |  | 6 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  |  | 2025-08-12 | iv | IVY NUNES/ARQUIVO DA EDITORA | Vinícius Costa | IVY NUNES/ARQUIVO DA EDITORA | 13 | Resgate com ajuste | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
m1128_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | MAPA | MIOLO | 124 | 3 | 6 |  | NOVA | [5 empty] | Mapa com recorte da R Sul mostrando problemas ambientais nos estados do PR/SC e RS, ocasionados por diferentes atividades. Utilizar como base o mapa do atlas FTD 2016 p 80. Inserir sigla dos estados, não precisa localizar cidades, não precisa nomear países vizinhos, não traçar hidrografia cor não significativa para os demais estados. ATENÇÃO, ajustar legenda para Processos de arenização (não usar desertificação). Página do atlas junto na pasta. |  |  | 7 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  |  | 2025-08-14 | vc | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA |  | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA | 10 | Arte | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
m1129_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | MAPA | MIOLO | 139 | 3 | 6 |  | RESGATE | [5 empty] | Mapa evidenciando recorte da Região Sul em mapa dos tipos de vegetação. Mapa simplificado. Resgatar: m0332Aed_3p012sul_g27_e002 (depois do ajuste) | [8 empty] | ed | EDSON BELLUSCI/ARQUIVO DA EDITORA |  | EDSON BELLUSCI/ARQUIVO DA EDITORA |  |  |  | EF1 E002 R.Sul
m1130_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | MAPA | MIOLO | 139 | 3 | 6 |  | NOVA | [5 empty] | Mapa evidenciando recorte da Região Sul em mapa das áreas de proteção ambiental (Unidades de Conservação) no Brasil. Mapa simplificado. Siglas nos estados. Cores não significativas nos demais estado. (Página do atlas na pasta) |  |  | 7 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  |  | 2025-08-14 | vc | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA |  | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA | 10 | Arte | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
m1131_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | MAPA | MIOLO | 135 | 3 | 6 |  | NOVA | [5 empty] | m1131a_3p012sul_g27_e002 Produzir legenda para a imagem de satélite (f1125_3p012sul_g27_e002) Legenda: retângulo amarelo (mesma tonalidade e espessura da imagem), descrição: Área do Parque Estadual Delta do Jacuí m1131b_3p012sul_g27_e002 Resgatar mapinha de localização do RS (m0705Cvc_3p012sul_g27_e002) |  |  | 8 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  |  | 2025-08-27 | VC | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA |  | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA | 10 | Arte | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
m0132_3p012sul_g27_e002 | APLICADA | MAPA | MIOLO | 24 | 3 | 1 |  | NOVA | [5 empty] | Mapa da região sul e parte dos demais países. Precisa destacar mais os países vizinhos, com cores significativas, pode ser amarelo claro. Abrir um pouco mais para aparecer uma área maior dos países vizinhos (não precisa ser o país inteiro) |  |  | 9 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  |  | 2025-09-08 | vc | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA |  | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA | 10 | Arte | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
i0977_3p012sul_g27_e002 | AVALIANDO | ILUSTRAÇÃO | MIOLO | 103 | 3 | 5 |  | NOVA | [5 empty] | Produzir ilustração realista colorida de Maria Nicolas (evidenciar que é uma mulher negra) |  |  | 10 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | ha | HUGO ARAÚJO/ARQUIVO DA EDITORA |  | HUGO ARAÚJO/ARQUIVO DA EDITORA | 6 | R: 19/09 F: 22/09 | PAGO | EF1 E002 R.Sul
m0978_3p012sul_g27_e002 | AVALIANDO | MAPA | MIOLO | 106 | 3 | 5 |  | NOVA | [5 empty] | Produzir legenda com linha amarela contínua (conforme a imagem de satélite) escrito Limite de municípios |  |  | 11 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  |  | 2025-09-19 | gx | GABRIELLA IMAI/ARQUIVO DA EDITORA |  | GABRIELLA IMAI/ARQUIVO DA EDITORA | 13 | arte | FINALIZADO | EF1 E002 R.Sul
m0979_3p012sul_g27_e002 | EDICAO_ARTE | MAPA | MIOLO | 107 | 3 | 5 |  | RESGATE | [5 empty] | Resgatar legenda m0978_3p012sul_g27_e002 | [15 empty] | EF1 E002 R.Sul
Note on A1: Sequência numérica acompanhada do código que identifica a obra.
Note on B1: Selecione na lista suspensa em cada célula o status da ilustração.
Note on C1: Selecione na lista suspensa, a categoria da ilustração.
Note on D1: Selecione na lista suspensa em que parte do livro se encontra a imagem.
Note on E1: Preencher estes campos com números de páginas.
Note on F1: Prencher com o número do volume da obra.
Note on G1: Preencher este campo com o número do capítulo ou nome da seção.
Note on H1: Preencher estes campos com números do capítulos ou os nomes padronizados das seções.
Note on I1: Selecione na lista suspensa em cada célula o tipo da ilustração.
Note on J1: Se o tipo de imagem escolhida for RESGATE ou AJUSTE, coloque aqui o nome da obra de origem.
Note on K1: Se o tipo de imagem escolhida for RESGATE ou AJUSTE, coloque aqui apenas o número da página da obra de origem.
Note on L1: Se o tipo de imagem escolhida for RESGATE ou AJUSTE, coloque aqui apenas o número do volume da obra de origem.
Note on M1: Se o tipo de imagem escolhida for RESGATE ou AJUSTE, coloque aqui apenas o número do volume da obra de origem.
Note on N1: Qual editora possui o direito de uso da ilustração.
Note on O1: Descrição da imagem detalhada de acordo com a edição.
Note on Q1: Anotações gerais/adicionais da equipe/núcleo sobre a produção da imagem.
Note on R1: Número do lote de acordo com a data de liberação para arte.
Note on S1: Data que o lote foi liberado para edição de arte.
Note on T1: Data de envio da edição de arte para o ilustrador.
Note on U1: Data de recebimento do rafe do ilustrador.
Note on V1: Data de envio para finalizar a ilustração.
Note on W1: Data de retorno da ilustração finalizada pelo ilustrador.
Note on X1: Selecione na lista suspensa a sigla do nome do ilustrador que produziu ou produzirá a ilustração ou o nome do criador da ilustração do padrão.
Note on Y1: Nome do ilustrador que produziu ou produzirá a ilustração ou o nome do criador da ilustração do padrão. Coluna bloqueada para edição manual.
Note on Z1: Nome de quem ajustou ou coloriu a ilustração.
Note on AA1: O crédito deve ser de quem criou a ilustração e produziu-a pela primeira vez. Em casos de mais de um ilustrador, separar por /. Ex: Sergio Lima/Rogério Casagrande
Note on AB1: Selecione na lista suspensa em cada célula a classificação da ilustração.
Note on AC1: Anotações gerais/adicionais do designer sobre a produção da imagem.
Note on AD1: Anotações para fechamento dos pagamentos mensais das ilustrações.

## créditos_base
CRÉDITOS GERAIS DA FTD PARA REFERÊNCIA - EF1
Nome do ilustrador | Sigla Arte | Crédito
Acervo da editora | xx | ARQUIVO DA EDITORA
Sigla ZZ (ver documento de ils. técnicas) | zz | VER DOCUMENTO DE ILS. TÉCNICAS
ILUSTRAÇOES DE PROVAS OFICIAIS (somente se não houver crédito) | yv | NOME DO VESTIBULAR/DATA
ILUSTRAÇÕES DE PLACAS DE TRÂNSITO | yy | DENATRAN/ARQUIVO DA EDITORA
ILUSTRAÇÕES DE BANDEIRAS DE PAÍS | yp | NOME DO PAÍS/ARQUIVO DA EDITORA
ILUSTRAÇÕES DE BANDEIRAS DE ESTADO | ye | NOME DO ESTADO/ARQUIVO DA EDITORA
ILUSTRAÇÕES GERADAS POR PROGRAMAS C/ IA | ia | ARQUIVO DA EDITORA
Arte | a | ARTE
3 Pixel Studio | px | ROBSON OLIVIERI/ARQUIVO DA EDITORA
A7 Estudio | ao | JORGE RIBEIRO/ARQUIVO DA EDITORA
Adilson Farias | af | ADILSON FARIAS/ARQUIVO DA EDITORA
Adilson Secco | ac | ADILSON SECCO/ARQUIVO DA EDITORA
Adriano Cesar Moreno Pátaro | ad | ADRIANO PÁTARO/ARQUIVO DA EDITORA
Adriel Contieri | av | ADRIEL CONTIERI/ARQUIVO DA EDITORA
Águeda Horn | ah | ÁGUEDA HORN/ARQUIVO DA EDITORA
Alessandra Tozi | az | ALESSANDRA TOZI/ARQUIVO DA EDITORA
Alexandre Affonso | ax | ALEXANDRE AFFONSO/ARQUIVO DA EDITORA
Alexandre de Lima Barvik | ab | ALEXANDRE DE LIMA BARVIK/ARQUIVO DA EDITORA
Alexandre de Souza | xe | ALEXANDRE DE SOUZA/ARQUIVO DA EDITORA
Alexandre Koyama | ak | ALEXANDRE KOYAMA/ARQUIVO DA EDITORA
Alexandre Rampazo | am | ALEXANDRE RAMPAZO/ARQUIVO DA EDITORA
Ana Elisa Carneiro | ae | ANA ELISA CARNEIRO/ARQUIVO DA EDITORA
Ana Laura Alexius | au | ANA ALEXIUS/ARQUIVO DA EDITORA
Ana Kozuki | zk | ANA KOZUKI/ARQUIVO DA EDITORA
Andressa Meissner | aq | ANDRESSA MEISSNER/ARQUIVO DA EDITORA
André Aguiar | aa | ANDRÉ AGUIAR/ARQUIVO DA EDITORA
André Leandro Silva | an | ANDRÉ L. SILVA/ARQUIVO DA EDITORA
André Rodrigues | ag | ANDRÉ RODRIGUES/ARQUIVO DA EDITORA
Angelo Shuman | as | ANGELO SHUMAN/ARQUIVO DA EDITORA
Anna Anjos | nn | ANNA ANJOS/ARQUIVO DA EDITORA
Anna Simonin | ai | ANNA SIMONIN/ARQUIVO DA EDITORA
Ariel Fajtlowicz | aj | ARIEL FAJTLOWICZ/ARQUIVO DA EDITORA
Art Capri - Gustavo Machado | gm | GUSTAVO MACHADO/ARQUIVO DA EDITORA
Arthur Moreno Milan Parreira | at | ARTHUR M. M. PARREIRA/ARQUIVO DA EDITORA
Arthur Rosseto | ar | ARTHUR ROSSETO/ARQUIVO DA EDITORA
Bárbara Lô Sarzi | ba | BÁRBARA SARZI/ARQUIVO DA EDITORA
Beatriz Carvalho | bt | BEATRIZ CARVALHO/ARQUIVO DA EDITORA
Beatriz Mayumi | bm | BEATRIZ MAYUMI/ARQUIVO DA EDITORA
Belli Studio Design | bl
Bernardo França | be | BERNARDO FRANÇA/ARQUIVO DA EDITORA
Bianca Nazari | bi | BIANCA NAZARI/ARQUIVO DA EDITORA
Brenda Bossato | bd | BRENDA BOSSATO/ARQUIVO DA EDITORA
Brenda Goes | bg | BRENDA GOES/ARQUIVO DA EDITORA
Bruna Campos | bp | BRUNA CAMPOS/ARQUIVO DA EDITORA
Brunna Mancuso | bs | BRUNNA MANCUSO/ARQUIVO DA EDITORA
Bruna Menezes | bz | BRUNA MENEZES/ARQUIVO DA EDITORA
Bruno Badain | bb | BRUNO BADAIN/ARQUIVO DA EDITORA
Bruno H. S. Cerkuenik | bc | BRUNO CERKUENIK/ARQUIVO DA EDITORA
Bruno Nunes Coelho | bn | BRUNO NUNES/ARQUIVO DA EDITORA
Bruno Oliveira Sampaio | br | BRUNO SAMPAIO/ARQUIVO DA EDITORA
Bruno Rosal de Vasconcelos | bu
Caio Hideki Takaso Tanaka | ct | CAIO TANAKA/ARQUIVO DA EDITORA
Cajila Barbosa | kj | CAJILA BARBOSA/ARQUIVO DA EDITORA
Camila Ferreira Carmona | ca | CAMILA CARMONA/ARQUIVO DA EDITORA
Carlitos Pinheiro | cq | CARLITOS PINHEIRO/ARQUIVO DA EDITORA
Carlos Alberto Borin Junior | cj | CARLOS BORIN/ARQUIVO DA EDITORA
Carlos Eduardo Nascimento | cn | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO/ARQUIVO DA EDITORA
Carmen Ferreira Martinez | cc | CARMEN MARTINEZ/ARQUIVO DA EDITORA
Carol Rempto | cw | CAROL REMPTO/ARQUIVO DA EDITORA
Carol Sartori | cx | CAROL SARTORI/ARQUIVO DA EDITORA
Carolina Coroa | kk | CAROLINA COROA/ARQUIVO DA EDITORA
Caroline Antunes e Silva | cd | CAROLINE ANTUNES E SILVA/ARQUIVO DA EDITORA
Caroline Romão Bezerra | co | CAROLINE ROMÃO BEZERRA/ARQUIVO DA EDITORA
Cartoon Pro | cp
Cássio Bittencourt | cs | CÁSSIO BITTENCOURT/ARQUIVO DA EDITORA
Cássio Yoshiyaki Shibukawa | cy | CÁSSIO YOSHIYAKI SHIBUKAWA/ARQUIVO DA EDITORA
Cátia Germani | cm | CÁTIA GERMANI/ARQUIVO DA EDITORA
Cauê Zunchini | ci | CAUÊ ZUNCHINI/ARQUIVO DA EDITORA
Cecilia Andrade | cl | CECILIA ANDRADE/ARQUIVO DA EDITORA
Chanceler | ch
Chris Borges | cg | CHRIS BORGES/ARQUIVO DA EDITORA
Clarrisa Cabral de Lemos | cv | CLARISSA CABRAL/ARQUIVO DA EDITORA
Clarissa França | cf | CLARISSA FRANÇA/ARQUIVO DA EDITORA
Claudia Brito | cb | CLAUDIA BRITO/ARQUIVO DA EDITORA
Claudia Souza | cz | CLAUDIA SOUZA/ARQUIVO DA EDITORA
Copa Studio | ap
Cria Ideias | cr
Cris Eich (Maria Cristina Pires de Carvalho) | ce | CRIS EICH/ARQUIVO DA EDITORA
Cynthia Sekiguchi | ck | CYNTHIA SEKIGUCHI/ARQUIVO DA EDITORA
Dani Mota | dm | DANI MOTA/ARQUIVO DA EDITORA
Daniel Araujo | da | DANIEL ARAUJO/ARQUIVO DA EDITORA
Daniel Carvalho | dc | DANIEL CARVALHO/ARQUIVO DA EDITORA
Daniel Wu | dw | DANIEL WU/ARQUIVO DA EDITORA
Daniel Zeppo | dz | DANIEL GUSTAVO SILVA GONÇALVES/ARQUIVO DA EDITORA
Danielle Pioli | dp | DANIELLE PIOLI/ARQUIVO DA EDITORA
Danillo Souza | dl | DANILLO SOUZA/ARQUIVO DA EDITORA
Danilo Santos - Red Dragon | dd | DANILO SANTOS/ARQUIVO DA EDITORA
Davi Augusto | do | DAVI AUGUSTO/ARQUIVO DA EDITORA
David Renó | dv | DAVI RENÓ/ARQUIVO DA EDITORA
Dayane Barbieri | db | DAYANE BARBIERI/ARQUIVO DA EDITORA
Débora Ferreira | df | DÉBORA FERREIRA/ARQUIVO DA EDITORA
Débora Kamogawa | dk | DÉBORA KAMOGAWA/ARQUIVO DA EDITORA
Débora Mini | di | DÉBORA MINI/ARQUIVO DA EDITORA
Desenhorama Estúdio | ds | DEIVY LIMA COSTA/ARQUIVO DA EDITORA
Dogzilla Studio - Walkir Fernandes | dg | WALKIR FERNANDES/ARQUIVO DA EDITORA
Dois de nós (Kime Rodrigues) | dn | GUILHERME RODRIGUES/ARQUIVO DA EDITORA
Eber Evangelista | ee | EBER EVANGELISTA/ARQUIVO DA EDITORA
Edde Wagner Aguiar | ew | EDDE AGUIAR/ARQUIVO DA EDITORA
Edson Bellusci Cavalcante | ed | EDSON BELLUSCI/ARQUIVO DA EDITORA
Edson Farias | ef | EDSON FARIAS/ARQUIVO DA EDITORA
Eduardo A. Rosa Neto | du | EDUARDO ROSA/ARQUIVO DA EDITORA
Eduardo Borges | eb | EDUARDO BORGES/ARQUIVO DA EDITORA
Eduardo Carriça dos Santos | es | EDUARDO CARRIÇA/ARQUIVO DA EDITORA
Ellen Jacob | ej | ELLEN JACOB/ARQUIVO DA EDITORA
Enágio Coelho | en | ENÁGIO COELHO/ARQUIVO DA EDITORA
Erica Maria Rocha Santos (Erica Maradona) | er | ERICA MARADONA/ARQUIVO DA EDITORA
Erika Lourenço | ek | ERIKA LOURENÇO/ARQUIVO DA EDITORA
Estúdio Amplarena | al
Estúdio Guerra | eg
Estúdio Ilustranet | it | RUBENS TAVARES LIMA FILHO/ARQUIVO DA EDITORA
Estúdio Kiwi | kw | THIAGO LOPES/ARQUIVO DA EDITORA
Estúdio Lab307 | lb | ERIK MALAGRINO/ARQUIVO DA EDITORA
Estúdio Meraki | mk | NATANAELE BILMAIA/ARQUIVO DA EDITORA
Estúdio Mil | em
Estúdio Orangotango | eo
Estúdio Ornitorrinco | ec | MÁRCIO GUERRA/ARQUIVO DA EDITORA
Estúdio Um mais Dois | ud
Ezequiel Silva (Monge Lua) | ez | EZEQUIEL SILVA/ARQUIVO DA EDITORA
Ewerton Xavier | ex | EWERTON XAVIER/ARQUIVO DA EDITORA
Fabio Eugenio | fe | FABIO EUGENIO/ARQUIVO DA EDITORA
Fabíola Petri | fp | FABÍOLA PETRI/ARQUIVO DA EDITORA
Felipe Grigoli | fg | FELIPE GRIGOLI/ARQUIVO DA EDITORA
Fernanda Monteiro | fm | FERNANDA MONTEIRO/ARQUIVO DA EDITORA
Fernanda Pardini Biagio | fb | FERNANDA PARDINI BIAGIO/ARQUIVO DA EDITORA
Flávia Nunes | fn | FLÁVIA NUNES/ARQUIVO DA EDITORA
Flavio Roberto Pereira | fl | FLAVIO PEREIRA/ARQUIVO DA EDITORA
Francine Matsumoto | fr | FRAN MATSUMOTO/ARQUIVO DA EDITORA
Gabi Vasko | gv | GABI VASKO/ARQUIVO DA EDITORA
Gabriel Kyu | gk | GABRIEL KYU/ARQUIVO DA EDITORA
Gabriela Abreu de Souza | gs | GABRIELA ABREU/ARQUIVO DA EDITORA
Gabriela Heberle | gb | GABRIELA HEBERLE/ARQUIVO DA EDITORA
Gabriela Tozati | gt | GABRIELA TOZATI/ARQUIVO DA EDITORA
Gabriella Imai | gx | GABRIELLA IMAI/ARQUIVO DA EDITORA
Gilberto Audibert Alicio | ga | GILBERTO ALICIO/ARQUIVO DA EDITORA
Giovana Medeiros | gi | GIOVANA MEDEIROS/ARQUIVO DA EDITORA
Girafa Listrada | gl | BRUNA ASSIS BRASIL/ARQUIVO DA EDITORA
Giully Leão | gy | GIULLY LEÃO/ARQUIVO DA EDITORA
Giz de Cera Studio | gz
Graphorama | gh
Graziela Andrade | ge | GRAZIELA ANDRADE/ARQUIVO DA EDITORA
Guilherme Aranega - Estudio Rufus | gn | GUILHERME ARANEGA/ARQUIVO DA EDITORA
Guilherme Casagrandi | gg | GUILHERME CASAGRANDI/ARQUIVO DA EDITORA
Guilherme Da Cas | gc | GUILHERME DA CAS/ARQUIVO DA EDITORA
Gustavo Almeida | gd | GUSTAVO ALMEIDA/ARQUIVO DA EDITORA
Gustavo Conti | gu | GUSTAVO CONTI/ARQUIVO DA EDITORA
Gustavo Pedrosa | gp | GUSTAVO PEDROSA/ARQUIVO DA EDITORA
Gustavo Ramos | gr | GUSTAVO RAMOS/ARQUIVO DA EDITORA
Heloísa Pintarelli | he | HELOÍSA PINTARELLI/ARQUIVO DA EDITORA
Henrique Dan Fuzitani | hf | HENRIQUE DAN FUZITANI/ARQUIVO DA EDITORA
Henrique Jorge | hj | HENRIQUE JORGE G. M. SILVA/ARQUIVO DA EDITORA
Hiro Kawahara | hk | HIRO KAWAHARA/ARQUIVO DA EDITORA
Hugo Araújo | ha | HUGO ARAÚJO/ARQUIVO DA EDITORA
Iberá Júnior | ij | IBERÁ JÚNIOR/ARQUIVO DA EDITORA
Ideário Lab | id | REINALDO ROSA/ARQUIVO DA EDITORA
Ilustra Cartoon | ic
Imaginario Studio - Fabio Eiji | ig | FABIO EIJI SIRASUMA/ARQUIVO DA EDITORA
Ingrid Skare | ik | INGRID SKARE/ARQUIVO DA EDITORA
Ingridhi Borges | ib | INGRIDHI BORGES/ARQUIVO DA EDITORA
Inkdrop Estudio | ie
Irena Freitas | if | IRENA FREITAS/ARQUIVO DA EDITORA
Isabela Santos Ferreira do Vale | ss | ISABELA SANTOS/ARQUIVO DA EDITORA
Isabella Medeiros | im | ISABELLA MEDEIROS/ARQUIVO DA EDITORA
Isadora Zeferino | is | ISADORA ZEFERINO/ARQUIVO DA EDITORA
Ísis Duarte | iu | ÍSIS DUARTE/ARQUIVO DA EDITORA
Ivy Nunes | iv | IVY NUNES/ARQUIVO DA EDITORA
Izaac Brito | zb | IZAAC BRITO/ARQUIVO DA EDITORA
Jacqueline Amadio | jc | JACQUELINE AMADIO/ARQUIVO DA EDITORA
Jacqueline Lima | jl | JACQUELINE LIMA/ARQUIVO DA EDITORA
Janaina de Oliveira Castro | ja | JANAINA OLIVEIRA/ARQUIVO DA EDITORA
Jessica Machado | jg | JESSICA MACHADO/ARQUIVO DA EDITORA
Jéssica Sinnema | jt | JÉSSICA SINNEMA/ARQUIVO DA EDITORA
Jéssyca Gomes | je | JÉSSYKA GOMES/ARQUIVO DA EDITORA
João Ricardo Sampaio | js | JOÃO SAMPAIO/ARQUIVO DA EDITORA
João Vitor Vanzela | jv | JOÃO VITOR VANZELA/ARQUIVO DA EDITORA
Johannes de Paulo | jp | JOHANNES DE PAULO/ARQUIVO DA EDITORA
Jorge Henrique Brazilio dos Santos | jh | JORGE BRAZÍLIO/ARQUIVO DA EDITORA
Jorge Zaiba | za | JORGE ZAIBA/ARQUIVO DA EDITORA
José Vitor Elorza Costa | zv | JOSÉ VITOR ELORZA/ARQUIVO DA EDITORA
Jotabe Ilustração Infantil | jb
Julia Mello | jm | JULIA MELLO/ARQUIVO DA EDITORA
Julia Ponnick | jn | JULIA PONNICK/ARQUIVO DA EDITORA
Juliana Dacosta | jx | JULIANA DACOSTA/ARQUIVO DA EDITORA
Juliana Del Anhol Azevedo | jd | JULIANA DEL ANHOL AZEVEDO/ARQUIVO DA EDITORA
Juliana Oliveira | ju | JULIANA OLIVERIA/ARQUIVO DA EDITORA
Júnior Caramez (Antonio Carlos Caramez Jr.) | jr | ANTONIO CARLOS CARAMEZ JÚNIOR/ARQUIVO DA EDITORA
Karina Tamaki Kobayashi | kr | KARINA TAMAKI KOBAYASHI/ARQUIVO DA EDITORA
Karyne Elise Teixeira | ke
Katharine Frota | kf | KATHARINE FROTA/ARQUIVO DA EDITORA
Keithy Mostachi | km | KEITHY MOSTACHI/ARQUIVO DA EDITORA
Kendra Rubio da Silva | ks | KENDRA RUBIO/ARQUIVO DA EDITORA
Kézia Trentini | kt | KÉZIA TRENTINI/ARQUIVO DA EDITORA
Kirlley Velôso | kv | KIRLLEY VELÔSO/ARQUIVO DA EDITORA
Klayton Luz | kl | KLAYTON LUZ/ARQUIVO DA EDITORA
Kleber Maurício Coelho - GIZ DE CERA | kb | KLEBER MAURÍCIO COELHO/ARQUIVO DA EDITORA
Laís Bicudo | lc | LAÍS BICUDO/ARQUIVO DA EDITORA
Laís Garbelini | lg | LAÍS GARBELINI/ARQUIVO DA EDITORA
Leandro Júnior Pimenta | lt | LEANDRO PIMENTA/ARQUIVO DA EDITORA
Leandro Lassmar | ls | LEANDRO LASSMAR/ARQUIVO DA EDITORA
Leo Gibran | le | LEO GIBRAN/ARQUIVO DA EDITORA
Leo Natsume | ln | LEO NATSUME/ARQUIVO DA EDITORA
Leonardo de Moura Amaral - GIZ DE CERA | la | LEONARDO DE MOURA AMARAL/ARQUIVO DA EDITORA
Leonardo Mari | lm | LEONARDO MARI/ARQUIVO DA EDITORA
Letícia Ribeiro | lr | LETÍCIA RIBEIRO/ARQUIVO DA EDITORA
Liberi | l | LIBERI/ARQUIVO DA EDITORA
Lislley Velani | ly | LISLLEY GOMES FEIGE/ARQUIVO DA EDITORA
Loquaz Design | lq
Lucas Kenzo Hamazaki | kz | KENZO HAMAZAKI/ARQUIVO DA EDITORA
Lucas Palma | lp | LUCAS PALMA/ARQUIVO DA EDITORA
Luciane Mori | lu | LUCIANE MORI/ARQUIVO DA EDITORA
Luciano Veronezi | lv | LUCIANO VERONEZI/ARQUIVO DA EDITORA
Luiz Fernando Fogaça | lf | LUIZ F. FOGAÇA/ARQUIVO DA EDITORA
Luiz Lentini | ll | LUIZ PEREZ LENTINI/ARQUIVO DA EDITORA
Luiz Roberto Lúcio Correa | bo | LUIZ ROBERTO/ARQUIVO DA EDITORA
Malu Menezes | mx | MALU MENEZES/ARQUIVO DA EDITORA
Marcela Pialarissi | ma | MARCELA PIALARISSI/ARQUIVO DA EDITORA
Marcello Araújo | mj | MARCELLO ARAUJO/ARQUIVO DA EDITORA
Marcelo Castro | mc | MARCELO CASTRO/ARQUIVO DA EDITORA
Marciano Palácio | mz | MARCIANO PALÁCIO/ARQUIVO DA EDITORA
Marcos Farrell | mr | MARCOS FARRELL/ARQUIVO DA EDITORA
Marcos Machado | mm | MARCOS MACHADO/ARQUIVO DA EDITORA
Marcos Mello | me | MARCO MELLO/ARQUIVO DA EDITORA
Maria Gabriela Gama | md | MARIA GABRIELA GAMA/ARQUIVO DA EDITORA
Minna Miná | mq | MINNA MINÁ/ARQUIVO DA EDITORA
Mariana Valente | mn | MARIANA VALENTE/ARQUIVO DA EDITORA
Marília Bruno | mb | MARÍLIA BRUNO/ARQUIVO DA EDITORA
Marilia Goldschmidt | go | MARILIA GOLDSCHMIDT/ARQUIVO DA EDITORA
Marilia Pirilo | mp | MARILIA PIRILO/ARQUIVO DA EDITORA
Mario Henrique Boaventura Nakano | mh | MARIO HENRIQUE/ARQUIVO DA EDITORA
Marlowa | mw | MARLOWA/ARQUIVO DA EDITORA
Maryane Vioto Silva | mv | MARYANE VIOTO SILVA/ARQUIVO DA EDITORA
Maurenilson Freire | mu | MAURENILSON FREIRE/ARQUIVO DA EDITORA
Maurício Loyola | ml | MAURÍCIO LOYOLA/ARQUIVO DA EDITORA
Maurício Planel | mo | MAURICIO PLANEL/ARQUIVO DA EDITORA
Mauro Souza | ms | MAURO SOUZA/ARQUIVO DA EDITORA
Melissa Garabeli | mg | MELISSA GARABELI/ARQUIVO DA EDITORA
Michael Altomani | ml | MICHEL ALTOMANI/ARQUIVO DA EDITORA
Michel Ramalho | mi | MICHEL RAMALHO/ARQUIVO DA EDITORA
Milena Godoy | oy | GABRIELA MELLO/MILENA GODOY/ARQUIVO DA EDITORA
Mosaico Fluído | mf | MOSAICO FLUÍDO/ARQUIVO DA EDITORA
Motoca Design | mt | MOTOCA DESIGN/ARQUIVO DA EDITORA
Murilo Moretti | et | MURILO MORETTI/ARQUIVO DA EDITORA
Natanaele Bilmaia | nb | NATANAELE BILMAIA/ARQUIVO DA EDITORA
Nathalia Ichioka | ni | NATHALIA ICHIOKA/ARQUIVO DA EDITORA
Nelson Akira Ishikawa | ne | NELSON ISHIKAWA/ARQUIVO DA EDITORA
Nelson Cosentino | nc | NELSON COSENTINO/ARQUIVO DA EDITORA
Nicolas Furtado | nf | NICOLAS FURTADO/ARQUIVO DA EDITORA
Nicole Santos | ns | NICOLE SANTOS/ARQUIVO DA EDITORA
Nik Neves | nk | NIK NEVES/ARQUIVO DA EDITORA
Ohanna Schmitt | oh | OHANNA SCHMITT/ARQUIVO DA EDITORA
Patrícia Kelen Takahashi | pk | PATRÍCIA KELEN TAKAHASHI/ARQUIVO DA EDITORA
Patricia Paulozi de Menezes | pp | PATRÍCIA PAULOZI/ARQUIVO DA EDITORA
Patricia Pessoa | pt | PATRICIA PESSOA/ARQUIVO DA EDITORA
Paula Diazzi Ferreira | pa | PAULA DIAZZI/ARQUIVO DA EDITORA
Paula Kranz | pz | PAULA KRANZ/ARQUIVO DA EDITORA
Paula Radi | pr | PAULA RADI/ARQUIVO DA EDITORA
Pedro Guilherme Pauletti Lorenzo | pl | PEDRO LORENZO/ARQUIVO DA EDITORA
Petra Mendes | pm | PETRA MENDES/ARQUIVO DA EDITORA
Poliana de Fátima Garcia | po | POLIANA GARCIA/ARQUIVO DA EDITORA
Pri Wi | pw | PRIWI/ARQUIVO DA EDITORA
Priscilla Camacho | ps | PRISCILLA CAMACHO/ARQUIVO DA EDITORA
Quanta Studio (2014 em diante) | qs | QUANTA STUDIO (2014 EM DIANTE)
Quanta Studio (até 2013) | qt | QUANTA STUDIO (ATÉ 2013)
Rafael da Silva (ARTE) | rd | RAFAEL SILVA/ARQUIVO DA EDITORA
Rafael da Silva Hatadani | rh | RAFAEL HATADANI/ARQUIVO DA EDITORA
Rafael Gallardo | rf | RAFAEL GALLARDO/ARQUIVO DA EDITORA
Rafael Lam | rl | RAFAEL LAM/ARQUIVO DA EDITORA
Rafael Luís Gaion | rn | RAFAEL L. GAION/ARQUIVO DA EDITORA
Rafael Luzio Rodrigues | lz | RAFAEL LUZIO/ARQUIVO DA EDITORA
Rafael Martins - Somma | rm | HELOÍSA PINTARELLI/ARQUIVO DA EDITORA
Rafaela Harger | rx | RAFAELA HARGER/ARQUIVO DA EDITORA
Rafaela Hidalgo Pereira | rp | RAFAELA H. PEREIRA/ARQUIVO DA EDITORA
Rafaela Panissa | pn | RAFAELA PANISSA/ARQUIVO DA EDITORA
Raíssa Bulhões | rs | RAÍSSA BULHÕES/ARQUIVO DA EDITORA
Raitan Ohi | rt | RAITAN OHI/ARQUIVO DA EDITORA
Raquel Silva | rq | RAQUEL SILVA/ARQUIVO DA EDITORA
Raul Aguiar | ra | RAUL AGUIAR/ARQUIVO DA EDITORA
Rayanne Cardoso | ay | RAYANNE CARDOSO/ARQUIVO DA EDITORA
Rebecca Baniski | bk | REBECCA BANISKI/ARQUIVO DA EDITORA
Reinaldo Rosa - Ideario Lab | il | REINALDO ROSA/ARQUIVO DA EDITORA
Renan de Oliveira Fonseca | re | RENAN FONSECA/ARQUIVO DA EDITORA
Renan Nuche | rz | RENAN NUCHE/ARQUIVO DA EDITORA
Renato Rodrigues | xr | RENATO RODRIGUES/ARQUIVO DA EDITORA
Ricardo Gualberto | ua | RICARDO GUALBERTO/ARQUIVO DA EDITORA
Rivaldo Ferreira Barboza Filho | rv | RIVALDO BARBOZA/ARQUIVO DA EDITORA
Roberto Bigas | rb | ROBERTO BIGAS/ARQUIVO DA EDITORA
Roberto Weigand | rw | ROBERTO WEIGAND/ARQUIVO DA EDITORA
Robson Araújo | rj | ROBSON ARAÚJO/ARQUIVO DA EDITORA
Rodrigo Arraya | ry | RODRIGO ARRAYA/ARQUIVO DA EDITORA
Rodrigo Cordeiro | rk | RODRIGO CORDEIRO/ARQUIVO DA EDITORA
Rodrigo Gafa | ro | RODRIGO GAFA/ARQUIVO DA EDITORA
Roger Cartoon | rg | ROGER CARTOON/ARQUIVO DA EDITORA
Rogério Casagrande | rr | ROGÉRIO CASAGRANDE/ARQUIVO DA EDITORA
Rogério Coelho | rc | ROGÉRIO COELHO/ARQUIVO DA EDITORA
Ronaldo Inácio De Lucena | ri | RONALDO LUCENA/ARQUIVO DA EDITORA
Rosana Urbes | ru | ROSANA URBES/ARQUIVO DA EDITORA
RS2 Comunicação | sm | RS2 COMUNICAÇÃO/ARQUIVO DA EDITORA
Sabrina Eras | se | SABRINA ERAS/ARQUIVO DA EDITORA
Samanta Flôor | sf | SAMANDA FLÔOR/ARQUIVO DA EDITORA
Samuel Silva Nascimento | sa | SAMUEL SILVA/ARQUIVO DA EDITORA
Saulo Nunes Marques | sq | SAULO NUNES/ARQUIVO DA EDITORA
Sergio Lima | sl | SERGIO LIMA/ARQUIVO DA EDITORA
Sidney Siqueira Meireles | sd | SIDNEY SIQUEIRA MEIRELES/ARQUIVO DA EDITORA
Silvia Otofuji | so | SILVIA OTOFUJI/ARQUIVO DA EDITORA
Simone Bellusci Cavalcante | si | SIMONE/ARQUIVO DA EDITORA
Sonia Horn | sh | SONIA HORN/ARQUIVO DA EDITORA
Sonia Vaz | VAZ | SONIA VAZ/ARQUIVO DA EDITORA
Sputinik Studio | sk | SPUTINIK STUDIO/ARQUIVO DA EDITORA
Studio Caparroz (Selma) | sc | SELMA CAPARROZ/ARQUIVO DA EDITORA
Studio Maya | my | STUDIO MAYA/ARQUIVO DA EDITORA
Studio OPZ | oz | ANDERSON GABRIEL CAPELOTO MACOHIN/ARQUIVO DA EDITORA
Studio Pack | sp | STUDIO PACK/ARQUIVO DA EDITORA
Suppa | su | VIVIAN SUPPA/ARQUIVO DA EDITORA
Sylvia Muniz | sy | SYLVIA MUNIZ/ARQUIVO DA EDITORA
Sylvia S. Nakamura | sn | SYLVIA NAKAMURA/ARQUIVO DA EDITORA
Tamires Azevedo | tr | TAMIRES AZEVEDO/ARQUIVO DA EDITORA
Tânia Machado | tm | TÂNIA MACHADO/ARQUIVO DA EDITORA
Tatiana Paiva | tp | TATIANA PAIVA/ARQUIVO DA EDITORA
Tatiane Galheiro | ti | TATIANE GALHEIRO/ARQUIVO DA EDITORA
Thais Castro | tc | THAIS CASTRO/ARQUIVO DA EDITORA
Thamires Paredes - Universo Paralelo | th | THAMIRES PAREDES/ARQUIVO DA EDITORA
Thiago Araujo Lima (Thiago Limon) | tl | THIAGO LIMA/ARQUIVO DA EDITORA
Thiago Barbosa De Almeida | ta | THIAGO ALMEIDA/ARQUIVO DA EDITORA
Thiago Moura Januário | tj | THIAGO MOURA JANUÁRIO/ARQUIVO DA EDITORA
Thiago Neumann | tn | THIAGO NEUMANN/ARQUIVO DA EDITORA
Thiago Soares | tg | THIAGO SOARES/ARQUIVO DA EDITORA
TypoStudio | ts | MARÍLIA BRUNO/ARQUIVO DA EDITORA
Veridiana Pegoraro Camelo | vo | VERIDIANA PEGORARO CAMELO/ARQUIVO DA EDITORA
Veridiana Scarpelli - IMAGERIA ESTUDIO | vs | VIRIDIANA SCARPELLI/ARQUIVO DA EDITORA
Victor Ferreira Lemos | vf | VICTOR LEMOS/ARQUIVO DA EDITORA
Vinícius Costa | vc | VINÍCIUS COSTA/ARQUIVO DA EDITORA
Vitor Locatelli | vl | VITOR LOCATELLI/ARQUIVO DA EDITORA
Volpe Studio | vp | VOLPE STUDIO/ARQUIVO DA EDITORA
Waldomiro Neto | wn | WALDOMIRO NETO/ARQUIVO DA EDITORA
Wandson Rocha | wr | WANDSON ROCHA/ARQUIVO DA EDITORA
Wanick Correa Flores | wk | WANICK CORREA/ARQUIVO DA EDITORA
Werllen Holanda | wh | WERLLEN HOLANDA/ARQUIVO DA EDITORA
Note on B5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Sempre confirmar no inicio do projeto esses créditos em verde com a Iconografia.

## metadados
PRÉ-EDIÇÃO | ILUSTRAÇÃO | CAPA | 1 | AJUSTE | SCRIBA | 1 | PREVISAO
EDICAO_EQUIPE | IL TEC ARTE | APRESENT. | 2 | NOVA | FTD | 2 | FINALIZADO
EDICAO_ARTE | IL + FOTO | SUMÁRIO | 3 | RESGATE | MDN | 3 | FINALIZADO RAFE
ILUSTRANDO | MAPA | ABERTURA | 4 |  | SABER | 4 | PAGO
AVALIANDO | GRÁFICO | MIOLO | 5 |  | SM | 5 | PAGO RAFE
AJUSTANDO | LINHA TEMPO | PAG.ESPECIAL | 6 |  | SCP | 6
FINALIZANDO | INFOGRÁFICO | MP-G | ÚNICO |  | ABR | 7
PRONTA |  | MP-E |  |  | BASE | 8
APLICADA |  |  |  |  | IBEP | 9
EXCLUÍDA |  |  |  |  | LEYA | 10
[5 empty] | SARAIVA | 11
[5 empty] | SANTILLANA | 12
[5 empty] | QUINTETO | 13
14
30
31